## WBS_EXE201
KẾ HOẠCH BÓC TÁCH WBS VÀ PHÂN BỔ CÔNG VIỆC DỰ ÁN EXE201
TỔNG SỐ ĐẦU VIỆC WBS |  | NHÓM TÍNH NĂNG CHÍNH |  | TÁC VỤ BA & UI/UX |  | TÁC VỤ DEV (BE & FE) |  | TIẾN ĐỘ TRUNG BÌNH
138 |  | 32 |  | 64 |  | 74
WBS | Phân hệ / Nhóm tính năng | Đầu việc & Hạng mục chi tiết | Phân loại công việc (Role) | Phụ trách (Resource) | Thời lượng (Duration) | Bắt đầu (Start) | Kết thúc (Finish) | Phụ thuộc (Predecessor) | Tiến độ (% Complete) | Ghi chú
1 | PHÂN HỆ CHỦ HỘ KINH DOANH / NHÀ TUYỂN DỤNG | Toàn bộ tính năng phục vụ công tác tuyển dụng của Chủ hộ kinh doanh | Quản lý chung |  | 55 ngày | 2026-09-14 | 2026-11-07 | - |  | 15 nhóm tính năng CHKD (theo SRS)
2026-01-01 | GIAI ĐOẠN 1 (W2-W5): PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ & TÀI LIỆU SRS (BA - CHECKPOINT 1) | Hoàn thiện toàn bộ đặc tả yêu cầu, quy trình nghiệp vụ & hồ sơ Checkpoint 1 (W5) |  |  | 21 ngày | 2026-09-14 | 2026-10-04 | - |  | 17 đầu việc BA - Đạt mốc Checkpoint 1 (W5)
2001-01-01 | CH1: Đăng ký, Đăng nhập & Xác minh CHKD | Phân tích yêu cầu và viết tài liệu SRS xác thực tài khoản NTD | BA | Việt | 3 ngày | 2026-09-14 | 2026-09-16 | - | 0% | SRS xác thực tài khoản NTD
2016-01-01 | CH16: Trợ lý AI và quản lý tri thức | Xây dựng SRS kiến trúc Trợ lý AI, cơ chế lưu trữ bộ nhớ ngữ cảnh và quản trị nguồn tri thức | BA | Việt | 5 ngày | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 2001-01-01 | 0% | Ưu tiên Demo W4 (T2 28/09)
2002-01-01 | CH2: Quản lý Hồ sơ Chủ hộ KD | Phân tích yêu cầu và viết SRS quản lý thông tin pháp lý & hồ sơ cơ sở kinh doanh | BA | Việt | 3 ngày | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 2001-01-01 | 0% | Điều kiện cần để tuyển dụng
2014-01-01 | CH9: Gửi Offer & Quản lý Offer | Đặc tả mẫu văn bản đề xuất tuyển dụng điện tử và quy trình phản hồi offer | BA | Việt | 4 ngày | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 2011-01-01 | 0% | Ưu tiên Demo W4 (T2 28/09)
2015-01-01 | CH13: Nhắn tin với Ứng viên | Viết SRS hệ thống tin nhắn hồ sơ và cơ chế AI gợi ý câu trả lời kèm luồng phê duyệt | BA | Việt | 4 ngày | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 2011-01-01 | 0% | Ưu tiên Demo W4 (T2 28/09)
2003-01-01 | CH14: Trang tổng quan Mobile / Web | Xác định các chỉ số KPI tuyển dụng, lối tắt chức năng và viết SRS Dashboard NTD | BA | Việt | 3 ngày | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 2002-01-01 | 0% | Xác định KPI tuyển dụng & lối tắt
2004-01-01 | CH3: Đăng tin tuyển dụng (Thủ công) | Viết SRS quy trình tạo tin nhanh và định nghĩa cấu trúc trường dữ liệu tin tuyển dụng | BA | Việt | 3 ngày | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2002-01-01 | 0% | Cấu trúc form tạo tin nhanh
2005-01-01 | CH3: Đăng tin tuyển dụng (AI) | Xây dựng kịch bản hội thoại AI, logic trích xuất thông tin tin tuyển dụng từ prompt | BA | Việt | 4 ngày | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 2004-01-01 | 0% | Kịch bản hội thoại AI & prompt
2013-01-01 | CH8: Đặt lịch & Quản lý Phỏng vấn | Viết SRS quy trình đặt lịch phỏng vấn, tích hợp công cụ họp trực tuyến và gửi thư mời | BA | Việt | 4 ngày | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2011-01-01 | 0% | Tính năng trọng tâm - Đặt lịch họp
2006-01-01 | CH3: Đăng tin tuyển dụng (Hoàn thiện) | Viết SRS chi tiết các thuộc tính nâng cao của tin tuyển dụng (tọa độ, ca làm, phúc lợi) | BA | Việt | 3 ngày | 2026-09-20 | 2026-09-22 | 2004-01-01 | 0% | Thuộc tính nâng cao & vị trí bản đồ
2007-01-01 | CH4: Quản lý danh sách tin & Gia hạn (Vòng đời) | Xây dựng State Machine vòng đời tin tuyển dụng và quy tắc chuyển trạng thái | BA | Việt | 3 ngày | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 2006-01-01 | 0% | State Machine vòng đời tin đăng
2008-01-01 | CH4: Quản lý danh sách tin & Gia hạn (Ghim tin) | Viết SRS nghiệp vụ ghim tin, thuật toán ưu tiên hiển thị và cơ chế tự động hết hạn | BA | Việt | 3 ngày | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 2007-01-01 | 0% | Quy tắc ghim & tự động hết hạn
2009-01-01 | CH5: Tìm kiếm Ứng viên | Xây dựng thuật toán Matching ứng viên (trọng số kỹ năng, kinh nghiệm, khoảng cách) | BA | Việt | 4 ngày | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 2003-01-01 | 0% | Thuật toán Matching ứng viên NTD
2011-01-01 | CH7: Quản lý đơn ứng tuyển | Viết SRS quy trình Pipeline tuyển dụng: Đã nộp -> Đã liên hệ -> Phỏng vấn -> Offer -> Tuyển/Từ chối | BA | Việt | 4 ngày | 2026-09-23 | 2026-09-26 | 2009-01-01 | 0% | Quy trình 5 bước Pipeline NTD
2010-01-01 | CH6: Mời Ứng viên ứng tuyển | Viết SRS luồng gửi lời mời ứng tuyển trực tiếp và thông điệp mời việc | BA | Việt | 3 ngày | 2026-09-24 | 2026-09-26 | 2009-01-01 | 0% | Luồng gửi lời mời ứng tuyển
2012-01-01 | CH7: Quản lý đơn ứng tuyển (Đánh giá) | Đặc tả các tiêu chí phân tích tự động điểm mạnh/yếu của hồ sơ và cấu trúc ghi chú nội bộ | BA | Việt | 3 ngày | 2026-09-25 | 2026-09-27 | 2011-01-01 | 0% | Tiêu chí đánh giá & ghi chú bảo mật
2017-01-01 | CH15: Thông báo | Viết SRS ma trận thông báo NTD (kênh thông báo: in-app, push web, email) | BA | Việt | 3 ngày | 2026-09-27 | 2026-09-29 | 2014-01-01 | 0% | Ma trận thông báo đa kênh NTD
2026-02-01 | GIAI ĐOẠN 1 (W2-W5): THIẾT KẾ TRẢI NGHIỆM & GIAO DIỆN (UI/UX - CHECKPOINT 1) | Thiết kế prototype, wireframe Figma, chuẩn bị Product Concept & Demo Checkpoint 1 |  |  | 21 ngày | 2026-09-17 | 2026-10-07 | 2026-01-01 |  | 17 đầu việc UI/UX - Phục vụ Demo & Checkpoint 1 (W5)
2001-02-01 | CH1: Đăng ký, Đăng nhập & Xác minh CHKD | Thiết kế UI/UX luồng đăng ký, đăng nhập, xác thực email và đặt lại mật khẩu | UI/UX | Ngân | 3 ngày | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2001-01-01 | 0% | Wireframe & Prototype Auth
2002-02-01 | CH2: Quản lý Hồ sơ Chủ hộ KD | Thiết kế UI/UX trang hồ sơ doanh nghiệp, form cập nhật thông tin và upload giấy phép | UI/UX | Ngân | 3 ngày | 2026-09-18 | 2026-09-20 | 2002-01-01 | 0% | Điều kiện cần để tuyển dụng
2003-02-01 | CH14: Trang tổng quan Mobile / Web | Thiết kế UI/UX Dashboard tuyển dụng: các widget số liệu, danh sách việc cần làm | UI/UX | Ngân | 3 ngày | 2026-09-19 | 2026-09-21 | 2003-01-01 | 0% | Dashboard widget & Thao tác nhanh
2014-02-01 | CH9: Gửi Offer & Quản lý Offer | Thiết kế UI/UX form tạo offer tuyển dụng và giao diện theo dõi phản hồi từ ứng viên | UI/UX | Ngân | 3 ngày | 2026-09-19 | 2026-09-21 | 2014-01-01 | 0% | Ưu tiên Demo W4 (T2 28/09)
2015-02-01 | CH13: Nhắn tin với Ứng viên | Thiết kế UI/UX khung chat trực tuyến, component hiển thị câu trả lời AI gợi ý | UI/UX | Ngân | 3 ngày | 2026-09-19 | 2026-09-21 | 2015-01-01 | 0% | Ưu tiên Demo W4 (T2 28/09)
2016-02-01 | CH16: Trợ lý AI và quản lý tri thức | Thiết kế UI/UX giao diện Trợ lý AI và trang quản lý dữ liệu/tri thức cho phép AI sử dụng | UI/UX | Ngân | 4 ngày | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2016-01-01 | 0% | Ưu tiên Demo W4 (T2 28/09)
2004-02-01 | CH3: Đăng tin tuyển dụng (Thủ công) | Thiết kế UI/UX form tạo tin nhanh, giao diện lưu nháp và tiếp tục chỉnh sửa | UI/UX | Ngân | 3 ngày | 2026-09-20 | 2026-09-22 | 2004-01-01 | 0% | Form tạo tin nhanh & Lưu nháp
2005-02-01 | CH3: Đăng tin tuyển dụng (AI) | Thiết kế UI/UX khung chat tương tác với AI và màn hình preview bản nháp tin do AI gợi ý | UI/UX | Ngân | 3 ngày | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 2005-01-01 | 0% | Khung chat AI & Preview tin nháp
2006-02-01 | CH3: Đăng tin tuyển dụng (Hoàn thiện) | Thiết kế UI/UX form chỉnh sửa chi tiết tin đăng, component chọn vị trí bản đồ | UI/UX | Ngân | 3 ngày | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 2006-01-01 | 0% | Form chi tiết & Map Picker component
2013-02-01 | CH8: Đặt lịch & Quản lý Phỏng vấn | Thiết kế UI/UX form lên lịch phỏng vấn, modal chọn hình thức họp và màn hình quản lý lịch | UI/UX | Ngân | 3 ngày | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 2013-01-01 | 0% | Tính năng trọng tâm - Lên lịch hẹn
2007-02-01 | CH4: Quản lý danh sách tin & Gia hạn (Vòng đời) | Thiết kế UI/UX danh sách tin tuyển dụng, nút thao tác trạng thái và popup xác nhận | UI/UX | Ngân | 3 ngày | 2026-09-24 | 2026-09-26 | 2007-01-01 | 0% | Danh sách tin & Nút thao tác trạng thái
2008-02-01 | CH4: Quản lý danh sách tin & Gia hạn (Ghim tin) | Thiết kế UI/UX popup cài đặt thời gian ghim tin và badge hiển thị tin ưu tiên | UI/UX | Ngân | 2 ngày | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2008-01-01 | 0% | Popup cài đặt thời gian ghim tin
2009-02-01 | CH5: Tìm kiếm Ứng viên | Thiết kế UI/UX trang gợi ý ứng viên, thẻ ứng viên kèm điểm phù hợp và lý do | UI/UX | Ngân | 3 ngày | 2026-09-26 | 2026-09-28 | 2009-01-01 | 0% | Trang gợi ý ứng viên & Điểm match
2010-02-01 | CH6: Mời Ứng viên ứng tuyển | Thiết kế UI/UX popup gửi lời mời ứng tuyển, chọn tin tuyển dụng và nhập lời nhắn | UI/UX | Ngân | 2 ngày | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2010-01-01 | 0% | Popup gửi lời mời ứng tuyển
2011-02-01 | CH7: Quản lý đơn ứng tuyển | Thiết kế UI/UX giao diện Pipeline dạng Kanban board và dạng danh sách chi tiết | UI/UX | Ngân | 4 ngày | 2026-09-27 | 2026-09-30 | 2011-01-01 | 0% | Giao diện Pipeline Kanban kéo thả
2012-02-01 | CH7: Quản lý đơn ứng tuyển (Đánh giá) | Thiết kế UI/UX khu vực đánh giá ứng viên và khung ghi chú nội bộ bảo mật | UI/UX | Ngân | 3 ngày | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 2012-01-01 | 0% | Khu vực đánh giá & Ghi chú nội bộ
2017-02-01 | CH15: Thông báo | Thiết kế UI/UX Notification Center: chuông thông báo, popup thông báo nổi và trang chi tiết | UI/UX | Ngân | 3 ngày | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 2017-01-01 | 0% | Notification Center: chuông & popup
2026-03-01 | GIAI ĐOẠN 2 & 3 (W3-W9): PHÁT TRIỂN BACKEND & CƠ SỞ DỮ LIỆU (DEV BE - MVP & FINAL) | Xây dựng toàn bộ API dịch vụ, CSDL; ưu tiên Demo W4 (TN14-16), MVP W7 và Final trước 07/11 |  |  | 44 ngày | 2026-09-22 | 2026-11-04 | 1.1, 1.2 |  | 22 đầu việc BE - Ưu tiên Demo W4 (TN14-16), MVP W7 và Final trước 07/11
2018-03-01 | CH9: Gửi Offer & Quản lý Offer | Phát triển API tạo offer, gửi thư đề xuất nhận việc và cập nhật phản hồi offer | FO - BE | Quang | 4 ngày | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 2014-02-01 | 0% | ★ Ưu tiên Demo W4 (T2 28/09)
2019-03-01 | CH13: Nhắn tin với Ứng viên | Phát triển Chat Service (WebSocket), API tích hợp AI đề xuất phản hồi cho NTD | FO - BE | Nghĩa | 4 ngày | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 2015-02-01 | 0% | ★ Ưu tiên Demo W4 (T2 28/09)
2020-03-01 | CH16: Trợ lý AI và quản lý tri thức | Phát triển API kết nối AI Assistant, quản lý vector database nguồn tri thức của cơ sở KD | FO - BE | Nghĩa | 5 ngày | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2016-02-01 | 0% | ★ Ưu tiên Demo W4 (T2 28/09)
2021-03-01 | CH16: Trợ lý AI và quản lý tri thức | Phát triển API quản lý mô hình AI, giám sát giới hạn token và chi phí API | BO - BE | Kiên | 4 ngày | 2026-09-23 | 2026-09-26 | 2020-03-01 | 0% | ★ Ưu tiên Demo W4 (T2 28/09)
2001-03-01 | CH1: Đăng ký, Đăng nhập & Xác minh CHKD | Phát triển API đăng ký, đăng nhập, cấp token xác thực và gửi OTP email | FO - BE | Quang | 3 ngày | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 2001-02-01 | 0% | API Auth, Token & OTP email
2002-03-01 | CH1: Đăng ký, Đăng nhập & Xác minh CHKD | Phát triển API quản lý danh sách tài khoản NTD, kích hoạt và khóa tài khoản | BO - BE | Quang | 3 ngày | 2026-09-29 | 2026-10-01 | 2001-03-01 | 0% | API Quản lý tài khoản NTD Admin
2003-03-01 | CH2: Quản lý Hồ sơ Chủ hộ KD | Phát triển API cập nhật thông tin cơ sở, kiểm tra tính đầy đủ hồ sơ trước khi đăng tin | FO - BE | Quang | 3 ngày | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 2002-02-01 | 0% | Điều kiện cần để tuyển dụng
2004-03-01 | CH2: Quản lý Hồ sơ Chủ hộ KD | Phát triển API kiểm duyệt hồ sơ hộ kinh doanh, lưu trạng thái xác thực | BO - BE | Quang | 3 ngày | 2026-10-01 | 2026-10-03 | 2003-03-01 | 0% | API Kiểm duyệt hồ sơ cơ sở KD
2005-03-01 | CH14: Trang tổng quan Mobile / Web | Phát triển API tổng hợp số liệu tuyển dụng real-time và danh sách việc cần xử lý | FO - BE | Nghĩa | 3 ngày | 2026-10-02 | 2026-10-04 | 2003-02-01 | 0% | API Tổng hợp số liệu Dashboard NTD
2006-03-01 | CH3: Đăng tin tuyển dụng (Thủ công) | Phát triển API tạo mới và lưu nháp tin tuyển dụng thủ công | FO - BE | Nghĩa | 3 ngày | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 2004-02-01 | 0% | API Tạo mới & Lưu nháp tin đăng
2007-03-01 | CH3: Đăng tin tuyển dụng (AI) | Phát triển API tích hợp LLM sinh nội dung tin tuyển dụng và mapping dữ liệu bản nháp | FO - BE | Nghĩa | 4 ngày | 2026-10-05 | 2026-10-08 | 2005-02-01 | 0% | Tích hợp LLM sinh tin tuyển dụng
2008-03-01 | CH3: Đăng tin tuyển dụng (Hoàn thiện) | Phát triển API cập nhật chi tiết tin tuyển dụng, lưu tọa độ GPS và tiêu chí lọc | FO - BE | Quang | 3 ngày | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 2006-02-01 | 0% | API Cập nhật chi tiết & GPS bản đồ
2009-03-01 | CH4: Quản lý danh sách tin & Gia hạn (Vòng đời) | Phát triển API chuyển trạng thái tin (Publish, Pause, Reopen, Close, Delete) | FO - BE | Quang | 3 ngày | 2026-10-08 | 2026-10-10 | 2007-02-01 | 0% | API Chuyển trạng thái tin đăng
2010-03-01 | CH4: Quản lý danh sách tin & Gia hạn (Vòng đời) | Phát triển API kiểm duyệt tin đăng, khóa hoặc hạ tin vi phạm quy định | BO - BE | Quang | 3 ngày | 2026-10-09 | 2026-10-11 | 2009-03-01 | 0% | API Kiểm duyệt tin đăng Admin
2011-03-01 | CH4: Quản lý danh sách tin & Gia hạn (Ghim tin) | Phát triển API ghim tin, lưu cấu hình lịch ghim và Job scheduler tự động gỡ ghim | FO - BE | Nghĩa | 3 ngày | 2026-10-11 | 2026-10-13 | 2008-02-01 | 0% | API Ghim tin & Scheduler gỡ ghim
2012-03-01 | CH4: Quản lý danh sách tin & Gia hạn (Ghim tin) | Phát triển API quản lý danh sách tin đang ghim và cấu hình vị trí ưu tiên hệ thống | BO - BE | Nghĩa | 2 ngày | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2011-03-01 | 0% | API Cấu hình vị trí ưu tiên ghim
2013-03-01 | CH5: Tìm kiếm Ứng viên | Phát triển API tính điểm Matching và lọc danh sách ứng viên phù hợp theo từng tin tuyển dụng | FO - BE | Nghĩa | 4 ngày | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 2009-02-01 | 0% | API Thuật toán Matching ứng viên NTD
2014-03-01 | CH6: Mời Ứng viên ứng tuyển | Phát triển API gửi lời mời ứng tuyển, kiểm tra giới hạn lượt mời và gửi thông báo | FO - BE | Nghĩa | 3 ngày | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2010-02-01 | 0% | API Gửi lời mời ứng tuyển trực tiếp
2015-03-01 | CH7: Quản lý đơn ứng tuyển | Phát triển API quản lý Pipeline ứng viên, cập nhật trạng thái và lưu lịch sử chuyển giai đoạn | FO - BE | Quang | 4 ngày | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2011-02-01 | 0% | API Quản lý Pipeline Kanban & Log
2016-03-01 | CH7: Quản lý đơn ứng tuyển (Đánh giá) | Phát triển API lưu và truy xuất ghi chú nội bộ, API phân tích dữ liệu ứng viên | FO - BE | Nghĩa | 3 ngày | 2026-10-18 | 2026-10-20 | 2012-02-01 | 0% | API Lưu & Truy xuất ghi chú nội bộ
2017-03-01 | CH8: Đặt lịch & Quản lý Phỏng vấn | Phát triển API tạo/hủy/cập nhật lịch phỏng vấn, tự động tạo phòng họp trực tuyến và gửi mail | FO - BE | Quang | 4 ngày | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 2013-02-01 | 0% | Tính năng trọng tâm - Tạo phòng họp
2022-03-01 | CH15: Thông báo | Phát triển Service Notification đa kênh, API đánh dấu đã đọc và đếm thông báo chưa xem | FO - BE | Quang | 3 ngày | 2026-10-23 | 2026-10-25 | 2017-02-01 | 0% | Service Notification đa kênh NTD
2026-04-01 | GIAI ĐOẠN 2 & 3 (W3-W9): PHÁT TRIỂN GIAO DIỆN & TÍCH HỢP (DEV FE - MVP & FINAL) | Xây dựng toàn bộ Web/Mobile Kênh NTD; ưu tiên Demo W4 (TN14-16), MVP W7 và Final trước 07/11 |  |  | 44 ngày | 2026-09-24 | 2026-11-06 | 1.2, 1.3 |  | 22 đầu việc FE - Ưu tiên Demo W4 (TN14-16), MVP W7 và Final trước 07/11
2018-04-01 | CH9: Gửi Offer & Quản lý Offer | Phát triển giao diện tạo đề xuất nhận việc và bảng theo dõi trạng thái offer Kênh NTD | FO - FE | Kiên | 4 ngày | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2018-03-01 | 0% | ★ Ưu tiên Demo W4 (T2 28/09)
2019-04-01 | CH13: Nhắn tin với Ứng viên | Phát triển giao diện chat Kênh NTD, khung hiển thị văn bản AI gợi ý và nút xác nhận gửi | FO - FE | Kiên | 4 ngày | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2019-03-01 | 0% | ★ Ưu tiên Demo W4 (T2 28/09)
2020-04-01 | CH16: Trợ lý AI và quản lý tri thức | Phát triển giao diện trợ lý AI và màn hình thiết lập bộ nhớ tri thức AI trên Kênh NTD | FO - FE | Nghĩa | 4 ngày | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2020-03-01 | 0% | ★ Ưu tiên Demo W4 (T2 28/09)
2021-04-01 | CH16: Trợ lý AI và quản lý tri thức | Phát triển màn hình Admin theo dõi hiệu năng và quản trị cấu hình AI toàn hệ thống | BO - FE | Nghĩa | 3 ngày | 2026-09-25 | 2026-09-27 | 2021-03-01 | 0% | ★ Ưu tiên Demo W4 (T2 28/09)
2001-04-01 | CH1: Đăng ký, Đăng nhập & Xác minh CHKD | Phát triển giao diện đăng ký, đăng nhập, form xác thực email và khôi phục mật khẩu | FO - FE | Ngân | 3 ngày | 2026-10-01 | 2026-10-03 | 2001-03-01 | 0% | Giao diện Đăng ký, Đăng nhập, OTP
2002-04-01 | CH1: Đăng ký, Đăng nhập & Xác minh CHKD | Phát triển màn hình quản trị tài khoản NTD và lịch sử đăng nhập | BO - FE | Việt | 3 ngày | 2026-10-02 | 2026-10-04 | 2002-03-01 | 0% | Màn hình Admin quản trị tài khoản NTD
2003-04-01 | CH2: Quản lý Hồ sơ Chủ hộ KD | Phát triển giao diện hồ sơ hộ kinh doanh, form nhập liệu và xem trước hồ sơ | FO - FE | Ngân | 3 ngày | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 2003-03-01 | 0% | Điều kiện cần để tuyển dụng
2004-04-01 | CH2: Quản lý Hồ sơ Chủ hộ KD | Phát triển màn hình kiểm duyệt và xác minh thông tin hộ kinh doanh cho Admin | BO - FE | Việt | 3 ngày | 2026-10-04 | 2026-10-06 | 2004-03-01 | 0% | Màn hình Admin kiểm duyệt cơ sở KD
2005-04-01 | CH14: Trang tổng quan Mobile / Web | Phát triển giao diện Dashboard NTD, tích hợp biểu đồ trực quan và widget lối tắt | FO - FE | Kiên | 3 ngày | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 2005-03-01 | 0% | Dashboard NTD: biểu đồ & widget lối tắt
2006-04-01 | CH3: Đăng tin tuyển dụng (Thủ công) | Phát triển giao diện form tạo tin nhanh Kênh NTD và xử lý validation cơ bản | FO - FE | Kiên | 3 ngày | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 2006-03-01 | 0% | Giao diện form tạo tin nhanh Kênh NTD
2007-04-01 | CH3: Đăng tin tuyển dụng (AI) | Phát triển giao diện tương tác Chatbot AI sinh tin tuyển dụng và form xác nhận | FO - FE | Kiên | 4 ngày | 2026-10-08 | 2026-10-11 | 2007-03-01 | 0% | Khung chat Chatbot AI sinh tin tuyển dụng
2008-04-01 | CH3: Đăng tin tuyển dụng (Hoàn thiện) | Phát triển giao diện form chỉnh sửa hoàn thiện tin, tích hợp Google Maps API | FO - FE | Quang | 3 ngày | 2026-10-09 | 2026-10-11 | 2008-03-01 | 0% | Giao diện sửa tin & Google Maps API
2009-04-01 | CH4: Quản lý danh sách tin & Gia hạn (Vòng đời) | Phát triển giao diện quản lý danh sách tin tuyển dụng và bộ lọc trạng thái Kênh NTD | FO - FE | Ngân | 3 ngày | 2026-10-11 | 2026-10-13 | 2009-03-01 | 0% | Quản lý danh sách tin & Bộ lọc trạng thái
2010-04-01 | CH4: Quản lý danh sách tin & Gia hạn (Vòng đời) | Phát triển màn hình kiểm duyệt và quản lý toàn bộ tin tuyển dụng trên hệ thống cho Admin | BO - FE | Việt | 3 ngày | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 2010-03-01 | 0% | Màn hình Admin kiểm duyệt tin sàn
2011-04-01 | CH4: Quản lý danh sách tin & Gia hạn (Ghim tin) | Phát triển giao diện chọn lịch ghim tin và hiển thị trạng thái ghim trên Kênh NTD | FO - FE | Ngân | 2 ngày | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2011-03-01 | 0% | Giao diện chọn lịch ghim tin NTD
2012-04-01 | CH4: Quản lý danh sách tin & Gia hạn (Ghim tin) | Phát triển màn hình Admin theo dõi và điều chỉnh danh sách tin ghim toàn sàn | BO - FE | Việt | 2 ngày | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2012-03-01 | 0% | Màn hình Admin theo dõi danh sách ghim
2013-04-01 | CH5: Tìm kiếm Ứng viên | Phát triển giao diện danh sách ứng viên gợi ý kèm bộ lọc nâng cao trên Kênh NTD | FO - FE | Kiên | 3 ngày | 2026-10-16 | 2026-10-18 | 2013-03-01 | 0% | Danh sách ứng viên gợi ý & Bộ lọc NTD
2014-04-01 | CH6: Mời Ứng viên ứng tuyển | Phát triển giao diện popup gửi lời mời ứng tuyển trên danh sách ứng viên | FO - FE | Kiên | 2 ngày | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2014-03-01 | 0% | Popup gửi lời mời ứng tuyển NTD
2015-04-01 | CH7: Quản lý đơn ứng tuyển | Phát triển giao diện Pipeline kéo thả (Kanban) và màn hình hồ sơ ứng viên chi tiết | FO - FE | Quang | 4 ngày | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 2015-03-01 | 0% | Giao diện Pipeline Kanban kéo thả NTD
2016-04-01 | CH7: Quản lý đơn ứng tuyển (Đánh giá) | Phát triển giao diện hiển thị đánh giá gợi ý và khung nhập ghi chú nội bộ | FO - FE | Kiên | 3 ngày | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 2016-03-01 | 0% | Giao diện đánh giá & Ghi chú nội bộ
2017-04-01 | CH8: Đặt lịch & Quản lý Phỏng vấn | Phát triển giao diện quản lý lịch phỏng vấn, cập nhật trạng thái buổi phỏng vấn trên Kênh NTD | FO - FE | Quang | 3 ngày | 2026-10-23 | 2026-10-25 | 2017-03-01 | 0% | Tính năng trọng tâm - Quản lý lịch phỏng vấn
2022-04-01 | CH15: Thông báo | Phát triển giao diện Notification Center và bộ lọc thông báo trên Kênh NTD | FO - FE | Kiên | 3 ngày | 2026-10-26 | 2026-10-28 | 2022-03-01 | 0% | Notification Center & Bộ lọc thông báo
2 | PHÂN HỆ HỌC SINH - SINH VIÊN (ỨNG VIÊN) | Toàn bộ tính năng tìm việc, quản lý hồ sơ và ứng tuyển cho Học sinh - Sinh viên |  |  | 55 ngày | 2026-09-14 | 2026-11-07 | - |  | 15 nhóm tính năng SV (theo SRS)
2026-01-02 | GIAI ĐOẠN 1 (W2-W5): PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ & TÀI LIỆU SRS (BA - CHECKPOINT 1) | Hoàn thiện SRS quy trình tìm việc, ma trận tính năng ứng viên phục vụ Checkpoint 1 (W5) |  | Việt | 21 ngày | 2026-09-14 | 2026-10-04 | - |  | 15 đầu việc BA - Đạt mốc Checkpoint 1 (W5)
2001-01-02 | SV1: Đăng ký, Đăng nhập & Bảo mật tài khoản | Phân tích yêu cầu và viết SRS xác thực tài khoản ứng viên HS/SV | BA | Việt | 3 ngày | 2026-09-14 | 2026-09-16 | - | 0% | SRS xác thực tài khoản ứng viên HS/SV
2002-01-02 | SV2: Quản lý Hồ sơ tìm việc | Viết SRS quản lý hồ sơ ứng viên (khung giờ rảnh, kinh nghiệm, kỹ năng part-time) | BA | Việt | 3 ngày | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 2001-01-02 | 0% | SRS hồ sơ ứng viên & ca rảnh part-time
2014-01-02 | SV14: Trang tổng quan tìm việc (Dashboard) | Xác định các chỉ số thống kê tìm việc cho sinh viên và viết SRS Dashboard HS/SV | BA | Việt | 4 ngày | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 2001-01-02 | 0% | Ưu tiên Demo W4 (T2 28/09)
2015-01-02 | SV15: Thông báo (Notification Center) | Viết SRS ma trận sự kiện thông báo gửi đến ứng viên (push notification, email) | BA | Việt | 4 ngày | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 2001-01-02 | 0% | Ưu tiên Demo W4 (T2 28/09)
2003-01-02 | SV3: Thiết lập quyền riêng tư liên hệ | Viết SRS ma trận quyền xem thông tin liên hệ (SĐT, Email, Mạng xã hội) | BA | Việt | 3 ngày | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 2002-01-02 | 0% | Ma trận quyền xem thông tin liên hệ
2004-01-02 | SV4: Khai báo trạng thái sẵn sàng tìm việc | Viết SRS trạng thái 'Đang tìm việc' (Readiness) và ảnh hưởng đến thuật toán Matching | BA | Việt | 2 ngày | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2002-01-02 | 0% | SRS trạng thái sẵn sàng tìm việc
2005-01-02 | SV5: Khám phá & Tìm kiếm việc làm | Viết SRS bộ lọc tìm kiếm việc làm theo ca linh hoạt, vị trí và mức lương | BA | Việt | 3 ngày | 2026-09-18 | 2026-09-20 | 2002-01-02 | 0% | Bộ lọc tìm kiếm việc làm theo ca linh hoạt
2006-01-02 | SV6: Xem việc làm theo vị trí bản đồ | Viết SRS định vị GPS, tính bán kính khoảng cách từ nơi ở của HS/SV đến nơi làm việc | BA | Việt | 3 ngày | 2026-09-20 | 2026-09-22 | 2005-01-02 | 0% | SRS định vị GPS & Bán kính khoảng cách
2007-01-02 | SV7: Nhận gợi ý việc làm phù hợp | Xây dựng thuật toán Matching tin tuyển dụng với hồ sơ năng lực và lịch rảnh của HS/SV | BA | Việt | 3 ngày | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 2005-01-02 | 0% | Matching tin tuyển dụng với lịch rảnh
2008-01-02 | SV8: Ứng tuyển công việc | Viết SRS quy trình nộp đơn, lưu snapshot hồ sơ ứng tuyển và chống spam nộp đơn | BA | Việt | 3 ngày | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 2005-01-02 | 0% | Quy trình nộp đơn & Snapshot ứng tuyển
2009-01-02 | SV9: Nhận lời mời ứng tuyển | Viết SRS luồng tiếp nhận lời mời việc, quyền chấp nhận hoặc từ chối lời mời | BA | Việt | 3 ngày | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 2008-01-02 | 0% | Luồng tiếp nhận & Quyết định lời mời việc
2010-01-02 | SV10: Quản lý đơn ứng tuyển | Viết SRS theo dõi trạng thái đơn ứng tuyển và quy định hủy/rút đơn nộp | BA | Việt | 3 ngày | 2026-09-24 | 2026-09-26 | 2008-01-02 | 0% | Theo dõi trạng thái đơn nộp & Rút đơn
2011-01-02 | SV11: Quản lý Offer | Viết SRS quy trình tiếp nhận thư mời làm việc (Offer) và xác nhận điện tử | BA | Việt | 3 ngày | 2026-09-25 | 2026-09-27 | 2010-01-02 | 0% | Quy trình tiếp nhận offer nhận việc
2012-01-02 | SV12: Theo dõi & Tham gia Phỏng vấn | Viết SRS quản lý lịch phỏng vấn cho ứng viên, cơ chế đồng bộ Google Calendar | BA | Việt | 3 ngày | 2026-09-26 | 2026-09-28 | 2010-01-02 | 0% | Lịch phỏng vấn & Sync Google Calendar
2013-01-02 | SV13: Nhắn tin với Nhà tuyển dụng | Viết SRS kênh trao đổi trực tiếp giữa HS/SV và NTD theo ngữ cảnh hồ sơ ứng tuyển | BA | Việt | 3 ngày | 2026-09-27 | 2026-09-29 | 2008-01-02 | 0% | Kênh trao đổi trực tiếp HS/SV và NTD
2026-02-02 | GIAI ĐOẠN 1 (W2-W5): THIẾT KẾ TRẢI NGHIỆM & GIAO DIỆN (UI/UX - CHECKPOINT 1) | Thiết kế giao diện tìm việc, bản đồ, chuẩn bị Prototype Demo lớp học & Checkpoint 1 |  |  | 21 ngày | 2026-09-17 | 2026-10-07 | 2026-01-02 |  | 15 đầu việc UI/UX - Phục vụ Demo & Checkpoint 1 (W5)
2001-02-02 | SV1: Đăng ký, Đăng nhập & Bảo mật tài khoản | Thiết kế UI/UX luồng đăng ký, đăng nhập, xác thực email và đổi mật khẩu trên Mobile/Web | UI/UX | Ngân | 3 ngày | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2001-01-02 | 0% | Flow đăng ký, đăng nhập trên Mobile/Web
2002-02-02 | SV2: Quản lý Hồ sơ tìm việc | Thiết kế UI/UX trang hồ sơ cá nhân HS/SV, form chọn ca rảnh theo tuần và khu vực | UI/UX | Ngân | 3 ngày | 2026-09-18 | 2026-09-20 | 2002-01-02 | 0% | Trang hồ sơ cá nhân HS/SV & Chọn ca rảnh
2003-02-02 | SV3: Thiết lập quyền riêng tư liên hệ | Thiết kế UI/UX màn hình cài đặt quyền riêng tư và hiển thị chế độ che số liên lạc | UI/UX | Ngân | 2 ngày | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2003-01-02 | 0% | Màn hình cài đặt quyền riêng tư SĐT
2014-02-02 | SV14: Trang tổng quan tìm việc (Dashboard) | Thiết kế UI/UX Dashboard tìm việc: thẻ đếm đơn, lịch phỏng vấn gần nhất và việc lưu | UI/UX | Ngân | 3 ngày | 2026-09-19 | 2026-09-21 | 2014-01-02 | 0% | Ưu tiên Demo W4 (T2 28/09)
2015-02-02 | SV15: Thông báo (Notification Center) | Thiết kế UI/UX trung tâm thông báo và thông báo đẩy (push banner) trên mobile/web | UI/UX | Ngân | 3 ngày | 2026-09-19 | 2026-09-21 | 2015-01-02 | 0% | Ưu tiên Demo W4 (T2 28/09)
2004-02-02 | SV4: Khai báo trạng thái sẵn sàng tìm việc | Thiết kế UI/UX nút toggle trạng thái tìm việc nổi bật và popup hướng dẫn | UI/UX | Ngân | 2 ngày | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2004-01-02 | 0% | Nút toggle trạng thái tìm việc nổi bật
2005-02-02 | SV5: Khám phá & Tìm kiếm việc làm | Thiết kế UI/UX trang tìm kiếm việc làm, bộ lọc nâng cao và trang chi tiết công việc | UI/UX | Ngân | 3 ngày | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 2005-01-02 | 0% | Trang tìm kiếm việc làm & Bộ lọc ca làm
2006-02-02 | SV6: Xem việc làm theo vị trí bản đồ | Thiết kế UI/UX màn hình Bản đồ việc làm, marker tin tuyển dụng và popup tóm tắt tin | UI/UX | Ngân | 3 ngày | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 2006-01-02 | 0% | Màn hình Bản đồ việc làm & Marker tin
2007-02-02 | SV7: Nhận gợi ý việc làm phù hợp | Thiết kế UI/UX mục 'Việc làm gợi ý cho bạn', badge mức độ phù hợp (%) | UI/UX | Ngân | 3 ngày | 2026-09-24 | 2026-09-26 | 2007-01-02 | 0% | Mục Việc làm gợi ý & Badge độ phù hợp
2008-02-02 | SV8: Ứng tuyển công việc | Thiết kế UI/UX popup xác nhận nộp đơn ứng tuyển và đính kèm thư giới thiệu | UI/UX | Ngân | 2 ngày | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2008-01-02 | 0% | Popup xác nhận nộp đơn ứng tuyển
2009-02-02 | SV9: Nhận lời mời ứng tuyển | Thiết kế UI/UX trang danh sách lời mời ứng tuyển kèm lời nhắn của nhà tuyển dụng | UI/UX | Ngân | 2 ngày | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2009-01-02 | 0% | Trang danh sách lời mời việc làm NTD
2010-02-02 | SV10: Quản lý đơn ứng tuyển | Thiết kế UI/UX trang lịch sử ứng tuyển, timeline trạng thái xử lý từng hồ sơ | UI/UX | Ngân | 3 ngày | 2026-09-27 | 2026-09-29 | 2010-01-02 | 0% | Trang lịch sử ứng tuyển & Timeline trạng thái
2011-02-02 | SV11: Quản lý Offer | Thiết kế UI/UX trang chi tiết offer: thông tin lương thưởng, ca làm và nút phản hồi | UI/UX | Ngân | 2 ngày | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2011-01-02 | 0% | Trang chi tiết offer & Nút phản hồi nhận việc
2012-02-02 | SV12: Theo dõi & Tham gia Phỏng vấn | Thiết kế UI/UX thẻ lịch hẹn phỏng vấn, nút tham gia họp trực tuyến và nhắc lịch | UI/UX | Ngân | 3 ngày | 2026-09-29 | 2026-10-01 | 2012-01-02 | 0% | Thẻ lịch hẹn phỏng vấn & Nhắc lịch
2013-02-02 | SV13: Nhắn tin với Nhà tuyển dụng | Thiết kế UI/UX khung chat thời gian thực cho ứng viên HS/SV | UI/UX | Ngân | 3 ngày | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 2013-01-02 | 0% | Khung chat thời gian thực HS/SV
2026-03-02 | GIAI ĐOẠN 2 & 3 (W3-W9): PHÁT TRIỂN BACKEND & CƠ SỞ DỮ LIỆU (DEV BE - MVP & FINAL) | Xây dựng API ứng viên; ưu tiên API Demo W4 (SV16-17), hoàn thiện MVP W7 và Final trước 07/11 |  |  | 44 ngày | 2026-09-22 | 2026-11-04 | 2.1, 2.2 |  | 15 đầu việc BE - Ưu tiên Demo W4 (SV16-17), MVP W7 và Final trước 07/11
2014-03-02 | SV14: Trang tổng quan tìm việc (Dashboard) | Phát triển API tổng hợp số liệu Dashboard tìm việc của ứng viên | FO - BE | Nghĩa | 4 ngày | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 2014-02-02 | 0% | ★ Ưu tiên Demo W4 (T2 28/09)
2015-03-02 | SV15: Thông báo (Notification Center) | Phát triển Service Push Notification đến ứng viên, API đánh dấu đã xem | FO - BE | Quang | 4 ngày | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 2015-02-02 | 0% | ★ Ưu tiên Demo W4 (T2 28/09)
2001-03-02 | SV1: Đăng ký, Đăng nhập & Bảo mật tài khoản | Phát triển API đăng ký, đăng nhập ứng viên, cấp token xác thực và gửi OTP email | FO - BE | Quang | 3 ngày | 2026-09-29 | 2026-10-01 | 2001-02-02 | 0% | API Auth HS/SV & OTP email
2002-03-02 | SV2: Quản lý Hồ sơ tìm việc | Phát triển API cập nhật thông tin cá nhân HS/SV, khung giờ rảnh và kỹ năng | FO - BE | Quang | 3 ngày | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 2002-02-02 | 0% | API Hồ sơ HS/SV & Ca rảnh part-time
2003-03-02 | SV3: Thiết lập quyền riêng tư liên hệ | Phát triển API cấu hình ma trận quyền riêng tư và che số liên lạc của ứng viên | FO - BE | Nghĩa | 2 ngày | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2003-02-02 | 0% | API Cấu hình quyền riêng tư & Che SĐT
2004-03-02 | SV4: Khai báo trạng thái sẵn sàng tìm việc | Phát triển API cập nhật trạng thái tìm việc và cập nhật danh sách ứng viên mở | FO - BE | Nghĩa | 2 ngày | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2004-02-02 | 0% | API Cập nhật trạng thái đang tìm việc
2005-03-02 | SV5: Khám phá & Tìm kiếm việc làm | Phát triển API tìm kiếm, lọc tin tuyển dụng và API chi tiết công việc đang mở | FO - BE | Nghĩa | 3 ngày | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 2005-02-02 | 0% | API Tìm kiếm & Lọc việc làm theo ca
2006-03-02 | SV6: Xem việc làm theo vị trí bản đồ | Phát triển API truy vấn công việc theo bán kính địa lý (Geo-query) và tọa độ | FO - BE | Quang | 3 ngày | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 2006-02-02 | 0% | API Geo-query bán kính & Tọa độ bản đồ
2007-03-02 | SV7: Nhận gợi ý việc làm phù hợp | Phát triển API gợi ý việc làm cá nhân hóa theo hồ sơ và hành vi tìm kiếm | FO - BE | Nghĩa | 3 ngày | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 2007-02-02 | 0% | API Matching việc làm cá nhân hóa HS/SV
2008-03-02 | SV8: Ứng tuyển công việc | Phát triển API nộp đơn ứng tuyển, kiểm tra điều kiện ứng tuyển và ghi nhận snapshot | FO - BE | Nghĩa | 3 ngày | 2026-10-09 | 2026-10-11 | 2008-02-02 | 0% | API Nộp đơn ứng tuyển & Snapshot hồ sơ
2009-03-02 | SV9: Nhận lời mời ứng tuyển | Phát triển API lấy danh sách lời mời và API phản hồi (Đồng ý ứng tuyển / Bỏ qua) | FO - BE | Nghĩa | 3 ngày | 2026-10-11 | 2026-10-13 | 2009-02-02 | 0% | API Lấy danh sách & Phản hồi lời mời việc
2010-03-02 | SV10: Quản lý đơn ứng tuyển | Phát triển API truy vấn danh sách đơn đã nộp, tiến trình và API rút hồ sơ | FO - BE | Quang | 3 ngày | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 2010-02-02 | 0% | API Quản lý đơn đã nộp & Rút hồ sơ
2011-03-02 | SV11: Quản lý Offer | Phát triển API xem chi tiết offer và API gửi phản hồi (Chấp nhận / Từ chối kèm lý do) | FO - BE | Quang | 3 ngày | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2011-02-02 | 0% | API Xem chi tiết & Phản hồi offer nhận việc
2012-03-02 | SV12: Theo dõi & Tham gia Phỏng vấn | Phát triển API lấy danh sách lịch hẹn phỏng vấn sắp tới và cập nhật xác nhận tham gia | FO - BE | Quang | 3 ngày | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 2012-02-02 | 0% | API Lịch phỏng vấn & Xác nhận tham gia
2013-03-02 | SV13: Nhắn tin với Nhà tuyển dụng | Phát triển WebSocket chat cho ứng viên, API gửi/nhận tin nhắn và lịch sử trò chuyện | FO - BE | Nghĩa | 3 ngày | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 2013-02-02 | 0% | WebSocket Chat ứng viên HS/SV
2026-04-02 | GIAI ĐOẠN 2 & 3 (W3-W9): PHÁT TRIỂN GIAO DIỆN & TÍCH HỢP (DEV FE - MVP & FINAL) | Xây dựng giao diện HS/SV; ưu tiên Demo W4 (SV16-17), hoàn thiện MVP W7 và Final trước 07/11 |  |  | 44 ngày | 2026-09-24 | 2026-11-06 | 2.2, 2.3 |  | 15 đầu việc FE - Ưu tiên Demo W4 (SV16-17), MVP W7 và Final trước 07/11
2014-04-02 | SV14: Trang tổng quan tìm việc (Dashboard) | Phát triển giao diện Dashboard cá nhân cho HS/SV trên Kênh người tìm việc | FO - FE | Kiên | 4 ngày | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2014-03-02 | 0% | ★ Ưu tiên Demo W4 (T2 28/09)
2015-04-02 | SV15: Thông báo (Notification Center) | Phát triển giao diện Notification Center và bộ lọc thông báo trên Kênh HS/SV | FO - FE | Kiên | 4 ngày | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2015-03-02 | 0% | ★ Ưu tiên Demo W4 (T2 28/09)
2001-04-02 | SV1: Đăng ký, Đăng nhập & Bảo mật tài khoản | Phát triển giao diện đăng ký, đăng nhập ứng viên, xác thực OTP email và đổi mật khẩu | FO - FE | Kiên | 3 ngày | 2026-10-01 | 2026-10-03 | 2001-03-02 | 0% | Giao diện Đăng ký, Đăng nhập, OTP email
2002-04-02 | SV2: Quản lý Hồ sơ tìm việc | Phát triển giao diện hồ sơ cá nhân HS/SV, form chọn ca rảnh theo tuần và khu vực | FO - FE | Kiên | 3 ngày | 2026-10-02 | 2026-10-04 | 2002-03-02 | 0% | Form hồ sơ HS/SV & Chọn ca rảnh tuần
2003-04-02 | SV3: Thiết lập quyền riêng tư liên hệ | Phát triển giao diện cài đặt quyền riêng tư và hiển thị chế độ bảo mật liên lạc | FO - FE | Việt | 2 ngày | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2003-03-02 | 0% | Giao diện cài đặt bảo mật liên lạc HS/SV
2004-04-02 | SV4: Khai báo trạng thái sẵn sàng tìm việc | Phát triển switch trạng thái tìm việc trên trang cá nhân/dashboard HS/SV | FO - FE | Việt | 2 ngày | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2004-03-02 | 0% | Switch trạng thái tìm việc trên profile
2005-04-02 | SV5: Khám phá & Tìm kiếm việc làm | Phát triển giao diện tìm kiếm việc làm, thanh lọc đa tiêu chí và trang chi tiết tin | FO - FE | Kiên | 3 ngày | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 2005-03-02 | 0% | Giao diện tìm việc & Thanh lọc đa tiêu chí
2006-04-02 | SV6: Xem việc làm theo vị trí bản đồ | Tích hợp Mapbox/Google Maps hiển thị cụm vị trí việc làm và chỉ dẫn đường đi | FO - FE | Quang | 3 ngày | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 2006-03-02 | 0% | Tích hợp Mapbox/Google Maps vị trí việc làm
2007-04-02 | SV7: Nhận gợi ý việc làm phù hợp | Phát triển component danh sách việc làm phù hợp trên trang chủ HS/SV | FO - FE | Kiên | 3 ngày | 2026-10-09 | 2026-10-11 | 2007-03-02 | 0% | Component danh sách việc làm phù hợp trang chủ
2008-04-02 | SV8: Ứng tuyển công việc | Phát triển giao diện nút ứng tuyển nhanh và modal nhập thư nguyện vọng ngắn | FO - FE | Kiên | 3 ngày | 2026-10-11 | 2026-10-13 | 2008-03-02 | 0% | Giao diện nút ứng tuyển nhanh & Modal nguyện vọng
2009-04-02 | SV9: Nhận lời mời ứng tuyển | Phát triển giao diện danh sách lời mời việc làm và thao tác phản hồi nhanh | FO - FE | Việt | 2 ngày | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2009-03-02 | 0% | Danh sách lời mời việc làm & Phản hồi nhanh
2010-04-02 | SV10: Quản lý đơn ứng tuyển | Phát triển giao diện quản lý đơn ứng tuyển, timeline trạng thái và nút rút đơn | FO - FE | Quang | 3 ngày | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 2010-03-02 | 0% | Giao diện quản lý đơn ứng tuyển & Timeline
2011-04-02 | SV11: Quản lý Offer | Phát triển giao diện xem chi tiết offer và popup xác nhận phản hồi nhận việc | FO - FE | Kiên | 3 ngày | 2026-10-16 | 2026-10-18 | 2011-03-02 | 0% | Xem chi tiết offer & Xác nhận nhận việc
2012-04-02 | SV12: Theo dõi & Tham gia Phỏng vấn | Phát triển giao diện lịch biểu phỏng vấn và tích hợp mở link phòng họp trực tuyến | FO - FE | Quang | 3 ngày | 2026-10-18 | 2026-10-20 | 2012-03-02 | 0% | Lịch biểu phỏng vấn & Mở link họp trực tuyến
2013-04-02 | SV13: Nhắn tin với Nhà tuyển dụng | Phát triển giao diện hộp thoại chat với nhà tuyển dụng trên Kênh HS/SV | FO - FE | Kiên | 3 ngày | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 2013-03-02 | 0% | Hộp thoại chat với nhà tuyển dụng HS/SV

## WBS_ChuHoKinhDoanh
KẾ HOẠCH BÓC TÁCH WBS VÀ PHÂN BỔ CÔNG VIỆC - PHÂN HỆ CHỦ HỘ KINH DOANH / NTD
TỔNG SỐ ĐẦU VIỆC WBS |  | NHÓM TÍNH NĂNG CHÍNH |  | TÁC VỤ BA & UI/UX |  | TÁC VỤ DEV (BE & FE) |  | TIẾN ĐỘ TRUNG BÌNH
78 |  | 17 |  | 34 |  | 44
WBS | Phân hệ / Nhóm tính năng | Đầu việc & Hạng mục chi tiết | Phân loại công việc (Role) | Phụ trách (Resource) | Thời lượng (Duration) | Bắt đầu (Start) | Kết thúc (Finish) | Phụ thuộc (Predecessor) | Tiến độ (% Complete) | Ghi chú
1 | PHÂN HỆ CHỦ HỘ KINH DOANH / NHÀ TUYỂN DỤNG | Toàn bộ tính năng phục vụ công tác tuyển dụng của Chủ hộ kinh doanh | Quản lý chung |  | 55 ngày | 2026-09-14 | 2026-11-07 | - |  | 15 nhóm tính năng CHKD (theo SRS)
2026-01-01 | GIAI ĐOẠN 1 (W2-W5): PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ & TÀI LIỆU SRS (BA - CHECKPOINT 1) | Hoàn thiện toàn bộ đặc tả yêu cầu, quy trình nghiệp vụ & hồ sơ Checkpoint 1 (W5) |  |  | 21 ngày | 2026-09-14 | 2026-10-04 | - |  | 17 đầu việc BA - Đạt mốc Checkpoint 1 (W5)
2001-01-01 | CH1: Đăng ký, Đăng nhập & Xác minh CHKD | Phân tích yêu cầu và viết tài liệu SRS xác thực tài khoản NTD | BA | Việt | 3 ngày | 2026-09-14 | 2026-09-16 | - | 0% | SRS xác thực tài khoản NTD
2016-01-01 | CH16: Trợ lý AI và quản lý tri thức | Xây dựng SRS kiến trúc Trợ lý AI, cơ chế lưu trữ bộ nhớ ngữ cảnh và quản trị nguồn tri thức | BA | Việt | 5 ngày | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 2001-01-01 | 0% | Ưu tiên Demo W4 (T2 28/09)
2002-01-01 | CH2: Quản lý Hồ sơ Chủ hộ KD | Phân tích yêu cầu và viết SRS quản lý thông tin pháp lý & hồ sơ cơ sở kinh doanh | BA | Việt | 3 ngày | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 2001-01-01 | 0% | Điều kiện cần để tuyển dụng
2014-01-01 | CH9: Gửi Offer & Quản lý Offer | Đặc tả mẫu văn bản đề xuất tuyển dụng điện tử và quy trình phản hồi offer | BA | Việt | 4 ngày | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 2011-01-01 | 0% | Ưu tiên Demo W4 (T2 28/09)
2015-01-01 | CH13: Nhắn tin với Ứng viên | Viết SRS hệ thống tin nhắn hồ sơ và cơ chế AI gợi ý câu trả lời kèm luồng phê duyệt | BA | Việt | 4 ngày | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 2011-01-01 | 0% | Ưu tiên Demo W4 (T2 28/09)
2003-01-01 | CH14: Trang tổng quan Mobile / Web | Xác định các chỉ số KPI tuyển dụng, lối tắt chức năng và viết SRS Dashboard NTD | BA | Việt | 3 ngày | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 2002-01-01 | 0% | Xác định KPI tuyển dụng & lối tắt
2004-01-01 | CH3: Đăng tin tuyển dụng (Thủ công) | Viết SRS quy trình tạo tin nhanh và định nghĩa cấu trúc trường dữ liệu tin tuyển dụng | BA | Việt | 3 ngày | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2002-01-01 | 0% | Cấu trúc form tạo tin nhanh
2005-01-01 | CH3: Đăng tin tuyển dụng (AI) | Xây dựng kịch bản hội thoại AI, logic trích xuất thông tin tin tuyển dụng từ prompt | BA | Việt | 4 ngày | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 2004-01-01 | 0% | Kịch bản hội thoại AI & prompt
2013-01-01 | CH8: Đặt lịch & Quản lý Phỏng vấn | Viết SRS quy trình đặt lịch phỏng vấn, tích hợp công cụ họp trực tuyến và gửi thư mời | BA | Việt | 4 ngày | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2011-01-01 | 0% | Tính năng trọng tâm - Đặt lịch họp
2006-01-01 | CH3: Đăng tin tuyển dụng (Hoàn thiện) | Viết SRS chi tiết các thuộc tính nâng cao của tin tuyển dụng (tọa độ, ca làm, phúc lợi) | BA | Việt | 3 ngày | 2026-09-20 | 2026-09-22 | 2004-01-01 | 0% | Thuộc tính nâng cao & vị trí bản đồ
2007-01-01 | CH4: Quản lý danh sách tin & Gia hạn (Vòng đời) | Xây dựng State Machine vòng đời tin tuyển dụng và quy tắc chuyển trạng thái | BA | Việt | 3 ngày | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 2006-01-01 | 0% | State Machine vòng đời tin đăng
2008-01-01 | CH4: Quản lý danh sách tin & Gia hạn (Ghim tin) | Viết SRS nghiệp vụ ghim tin, thuật toán ưu tiên hiển thị và cơ chế tự động hết hạn | BA | Việt | 3 ngày | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 2007-01-01 | 0% | Quy tắc ghim & tự động hết hạn
2009-01-01 | CH5: Tìm kiếm Ứng viên | Xây dựng thuật toán Matching ứng viên (trọng số kỹ năng, kinh nghiệm, khoảng cách) | BA | Việt | 4 ngày | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 2003-01-01 | 0% | Thuật toán Matching ứng viên NTD
2011-01-01 | CH7: Quản lý đơn ứng tuyển | Viết SRS quy trình Pipeline tuyển dụng: Đã nộp -> Đã liên hệ -> Phỏng vấn -> Offer -> Tuyển/Từ chối | BA | Việt | 4 ngày | 2026-09-23 | 2026-09-26 | 2009-01-01 | 0% | Quy trình 5 bước Pipeline NTD
2010-01-01 | CH6: Mời Ứng viên ứng tuyển | Viết SRS luồng gửi lời mời ứng tuyển trực tiếp và thông điệp mời việc | BA | Việt | 3 ngày | 2026-09-24 | 2026-09-26 | 2009-01-01 | 0% | Luồng gửi lời mời ứng tuyển
2012-01-01 | CH7: Quản lý đơn ứng tuyển (Đánh giá) | Đặc tả các tiêu chí phân tích tự động điểm mạnh/yếu của hồ sơ và cấu trúc ghi chú nội bộ | BA | Việt | 3 ngày | 2026-09-25 | 2026-09-27 | 2011-01-01 | 0% | Tiêu chí đánh giá & ghi chú bảo mật
2017-01-01 | CH15: Thông báo | Viết SRS ma trận thông báo NTD (kênh thông báo: in-app, push web, email) | BA | Việt | 3 ngày | 2026-09-27 | 2026-09-29 | 2014-01-01 | 0% | Ma trận thông báo đa kênh NTD
2026-02-01 | GIAI ĐOẠN 1 (W2-W5): THIẾT KẾ TRẢI NGHIỆM & GIAO DIỆN (UI/UX - CHECKPOINT 1) | Thiết kế prototype, wireframe Figma, chuẩn bị Product Concept & Demo Checkpoint 1 |  |  | 21 ngày | 2026-09-17 | 2026-10-07 | 2026-01-01 |  | 17 đầu việc UI/UX - Phục vụ Demo & Checkpoint 1 (W5)
2001-02-01 | CH1: Đăng ký, Đăng nhập & Xác minh CHKD | Thiết kế UI/UX luồng đăng ký, đăng nhập, xác thực email và đặt lại mật khẩu | UI/UX | Ngân | 3 ngày | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2001-01-01 | 0% | Wireframe & Prototype Auth
2002-02-01 | CH2: Quản lý Hồ sơ Chủ hộ KD | Thiết kế UI/UX trang hồ sơ doanh nghiệp, form cập nhật thông tin và upload giấy phép | UI/UX | Ngân | 3 ngày | 2026-09-18 | 2026-09-20 | 2002-01-01 | 0% | Điều kiện cần để tuyển dụng
2003-02-01 | CH14: Trang tổng quan Mobile / Web | Thiết kế UI/UX Dashboard tuyển dụng: các widget số liệu, danh sách việc cần làm | UI/UX | Ngân | 3 ngày | 2026-09-19 | 2026-09-21 | 2003-01-01 | 0% | Dashboard widget & Thao tác nhanh
2014-02-01 | CH9: Gửi Offer & Quản lý Offer | Thiết kế UI/UX form tạo offer tuyển dụng và giao diện theo dõi phản hồi từ ứng viên | UI/UX | Ngân | 3 ngày | 2026-09-19 | 2026-09-21 | 2014-01-01 | 0% | Ưu tiên Demo W4 (T2 28/09)
2015-02-01 | CH13: Nhắn tin với Ứng viên | Thiết kế UI/UX khung chat trực tuyến, component hiển thị câu trả lời AI gợi ý | UI/UX | Ngân | 3 ngày | 2026-09-19 | 2026-09-21 | 2015-01-01 | 0% | Ưu tiên Demo W4 (T2 28/09)
2016-02-01 | CH16: Trợ lý AI và quản lý tri thức | Thiết kế UI/UX giao diện Trợ lý AI và trang quản lý dữ liệu/tri thức cho phép AI sử dụng | UI/UX | Ngân | 4 ngày | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2016-01-01 | 0% | Ưu tiên Demo W4 (T2 28/09)
2004-02-01 | CH3: Đăng tin tuyển dụng (Thủ công) | Thiết kế UI/UX form tạo tin nhanh, giao diện lưu nháp và tiếp tục chỉnh sửa | UI/UX | Ngân | 3 ngày | 2026-09-20 | 2026-09-22 | 2004-01-01 | 0% | Form tạo tin nhanh & Lưu nháp
2005-02-01 | CH3: Đăng tin tuyển dụng (AI) | Thiết kế UI/UX khung chat tương tác với AI và màn hình preview bản nháp tin do AI gợi ý | UI/UX | Ngân | 3 ngày | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 2005-01-01 | 0% | Khung chat AI & Preview tin nháp
2006-02-01 | CH3: Đăng tin tuyển dụng (Hoàn thiện) | Thiết kế UI/UX form chỉnh sửa chi tiết tin đăng, component chọn vị trí bản đồ | UI/UX | Ngân | 3 ngày | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 2006-01-01 | 0% | Form chi tiết & Map Picker component
2013-02-01 | CH8: Đặt lịch & Quản lý Phỏng vấn | Thiết kế UI/UX form lên lịch phỏng vấn, modal chọn hình thức họp và màn hình quản lý lịch | UI/UX | Ngân | 3 ngày | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 2013-01-01 | 0% | Tính năng trọng tâm - Lên lịch hẹn
2007-02-01 | CH4: Quản lý danh sách tin & Gia hạn (Vòng đời) | Thiết kế UI/UX danh sách tin tuyển dụng, nút thao tác trạng thái và popup xác nhận | UI/UX | Ngân | 3 ngày | 2026-09-24 | 2026-09-26 | 2007-01-01 | 0% | Danh sách tin & Nút thao tác trạng thái
2008-02-01 | CH4: Quản lý danh sách tin & Gia hạn (Ghim tin) | Thiết kế UI/UX popup cài đặt thời gian ghim tin và badge hiển thị tin ưu tiên | UI/UX | Ngân | 2 ngày | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2008-01-01 | 0% | Popup cài đặt thời gian ghim tin
2009-02-01 | CH5: Tìm kiếm Ứng viên | Thiết kế UI/UX trang gợi ý ứng viên, thẻ ứng viên kèm điểm phù hợp và lý do | UI/UX | Ngân | 3 ngày | 2026-09-26 | 2026-09-28 | 2009-01-01 | 0% | Trang gợi ý ứng viên & Điểm match
2010-02-01 | CH6: Mời Ứng viên ứng tuyển | Thiết kế UI/UX popup gửi lời mời ứng tuyển, chọn tin tuyển dụng và nhập lời nhắn | UI/UX | Ngân | 2 ngày | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2010-01-01 | 0% | Popup gửi lời mời ứng tuyển
2011-02-01 | CH7: Quản lý đơn ứng tuyển | Thiết kế UI/UX giao diện Pipeline dạng Kanban board và dạng danh sách chi tiết | UI/UX | Ngân | 4 ngày | 2026-09-27 | 2026-09-30 | 2011-01-01 | 0% | Giao diện Pipeline Kanban kéo thả
2012-02-01 | CH7: Quản lý đơn ứng tuyển (Đánh giá) | Thiết kế UI/UX khu vực đánh giá ứng viên và khung ghi chú nội bộ bảo mật | UI/UX | Ngân | 3 ngày | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 2012-01-01 | 0% | Khu vực đánh giá & Ghi chú nội bộ
2017-02-01 | CH15: Thông báo | Thiết kế UI/UX Notification Center: chuông thông báo, popup thông báo nổi và trang chi tiết | UI/UX | Ngân | 3 ngày | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 2017-01-01 | 0% | Notification Center: chuông & popup
2026-03-01 | GIAI ĐOẠN 2 & 3 (W3-W9): PHÁT TRIỂN BACKEND & CƠ SỞ DỮ LIỆU (DEV BE - MVP & FINAL) | Xây dựng toàn bộ API dịch vụ, CSDL; ưu tiên Demo W4 (TN14-16), MVP W7 và Final trước 07/11 |  |  | 44 ngày | 2026-09-22 | 2026-11-04 | 1.1, 1.2 |  | 22 đầu việc BE - Ưu tiên Demo W4 (TN14-16), MVP W7 và Final trước 07/11
2018-03-01 | CH9: Gửi Offer & Quản lý Offer | Phát triển API tạo offer, gửi thư đề xuất nhận việc và cập nhật phản hồi offer | FO - BE | Quang | 4 ngày | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 2014-02-01 | 0% | ★ Ưu tiên Demo W4 (T2 28/09)
2019-03-01 | CH13: Nhắn tin với Ứng viên | Phát triển Chat Service (WebSocket), API tích hợp AI đề xuất phản hồi cho NTD | FO - BE | Nghĩa | 4 ngày | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 2015-02-01 | 0% | ★ Ưu tiên Demo W4 (T2 28/09)
2020-03-01 | CH16: Trợ lý AI và quản lý tri thức | Phát triển API kết nối AI Assistant, quản lý vector database nguồn tri thức của cơ sở KD | FO - BE | Nghĩa | 5 ngày | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 2016-02-01 | 0% | ★ Ưu tiên Demo W4 (T2 28/09)
2021-03-01 | CH16: Trợ lý AI và quản lý tri thức | Phát triển API quản lý mô hình AI, giám sát giới hạn token và chi phí API | BO - BE | Kiên | 4 ngày | 2026-09-23 | 2026-09-26 | 2020-03-01 | 0% | ★ Ưu tiên Demo W4 (T2 28/09)
2001-03-01 | CH1: Đăng ký, Đăng nhập & Xác minh CHKD | Phát triển API đăng ký, đăng nhập, cấp token xác thực và gửi OTP email | FO - BE | Quang | 3 ngày | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 2001-02-01 | 0% | API Auth, Token & OTP email
2002-03-01 | CH1: Đăng ký, Đăng nhập & Xác minh CHKD | Phát triển API quản lý danh sách tài khoản NTD, kích hoạt và khóa tài khoản | BO - BE | Quang | 3 ngày | 2026-09-29 | 2026-10-01 | 2001-03-01 | 0% | API Quản lý tài khoản NTD Admin
2003-03-01 | CH2: Quản lý Hồ sơ Chủ hộ KD | Phát triển API cập nhật thông tin cơ sở, kiểm tra tính đầy đủ hồ sơ trước khi đăng tin | FO - BE | Quang | 3 ngày | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 2002-02-01 | 0% | Điều kiện cần để tuyển dụng
2004-03-01 | CH2: Quản lý Hồ sơ Chủ hộ KD | Phát triển API kiểm duyệt hồ sơ hộ kinh doanh, lưu trạng thái xác thực | BO - BE | Quang | 3 ngày | 2026-10-01 | 2026-10-03 | 2003-03-01 | 0% | API Kiểm duyệt hồ sơ cơ sở KD
2005-03-01 | CH14: Trang tổng quan Mobile / Web | Phát triển API tổng hợp số liệu tuyển dụng real-time và danh sách việc cần xử lý | FO - BE | Nghĩa | 3 ngày | 2026-10-02 | 2026-10-04 | 2003-02-01 | 0% | API Tổng hợp số liệu Dashboard NTD
2006-03-01 | CH3: Đăng tin tuyển dụng (Thủ công) | Phát triển API tạo mới và lưu nháp tin tuyển dụng thủ công | FO - BE | Nghĩa | 3 ngày | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 2004-02-01 | 0% | API Tạo mới & Lưu nháp tin đăng
2007-03-01 | CH3: Đăng tin tuyển dụng (AI) | Phát triển API tích hợp LLM sinh nội dung tin tuyển dụng và mapping dữ liệu bản nháp | FO - BE | Nghĩa | 4 ngày | 2026-10-05 | 2026-10-08 | 2005-02-01 | 0% | Tích hợp LLM sinh tin tuyển dụng
2008-03-01 | CH3: Đăng tin tuyển dụng (Hoàn thiện) | Phát triển API cập nhật chi tiết tin tuyển dụng, lưu tọa độ GPS và tiêu chí lọc | FO - BE | Quang | 3 ngày | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 2006-02-01 | 0% | API Cập nhật chi tiết & GPS bản đồ
2009-03-01 | CH4: Quản lý danh sách tin & Gia hạn (Vòng đời) | Phát triển API chuyển trạng thái tin (Publish, Pause, Reopen, Close, Delete) | FO - BE | Quang | 3 ngày | 2026-10-08 | 2026-10-10 | 2007-02-01 | 0% | API Chuyển trạng thái tin đăng
2010-03-01 | CH4: Quản lý danh sách tin & Gia hạn (Vòng đời) | Phát triển API kiểm duyệt tin đăng, khóa hoặc hạ tin vi phạm quy định | BO - BE | Quang | 3 ngày | 2026-10-09 | 2026-10-11 | 2009-03-01 | 0% | API Kiểm duyệt tin đăng Admin
2011-03-01 | CH4: Quản lý danh sách tin & Gia hạn (Ghim tin) | Phát triển API ghim tin, lưu cấu hình lịch ghim và Job scheduler tự động gỡ ghim | FO - BE | Nghĩa | 3 ngày | 2026-10-11 | 2026-10-13 | 2008-02-01 | 0% | API Ghim tin & Scheduler gỡ ghim
2012-03-01 | CH4: Quản lý danh sách tin & Gia hạn (Ghim tin) | Phát triển API quản lý danh sách tin đang ghim và cấu hình vị trí ưu tiên hệ thống | BO - BE | Nghĩa | 2 ngày | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2011-03-01 | 0% | API Cấu hình vị trí ưu tiên ghim
2013-03-01 | CH5: Tìm kiếm Ứng viên | Phát triển API tính điểm Matching và lọc danh sách ứng viên phù hợp theo từng tin tuyển dụng | FO - BE | Nghĩa | 4 ngày | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 2009-02-01 | 0% | API Thuật toán Matching ứng viên NTD
2014-03-01 | CH6: Mời Ứng viên ứng tuyển | Phát triển API gửi lời mời ứng tuyển, kiểm tra giới hạn lượt mời và gửi thông báo | FO - BE | Nghĩa | 3 ngày | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2010-02-01 | 0% | API Gửi lời mời ứng tuyển trực tiếp
2015-03-01 | CH7: Quản lý đơn ứng tuyển | Phát triển API quản lý Pipeline ứng viên, cập nhật trạng thái và lưu lịch sử chuyển giai đoạn | FO - BE | Quang | 4 ngày | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2011-02-01 | 0% | API Quản lý Pipeline Kanban & Log
2016-03-01 | CH7: Quản lý đơn ứng tuyển (Đánh giá) | Phát triển API lưu và truy xuất ghi chú nội bộ, API phân tích dữ liệu ứng viên | FO - BE | Nghĩa | 3 ngày | 2026-10-18 | 2026-10-20 | 2012-02-01 | 0% | API Lưu & Truy xuất ghi chú nội bộ
2017-03-01 | CH8: Đặt lịch & Quản lý Phỏng vấn | Phát triển API tạo/hủy/cập nhật lịch phỏng vấn, tự động tạo phòng họp trực tuyến và gửi mail | FO - BE | Quang | 4 ngày | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 2013-02-01 | 0% | Tính năng trọng tâm - Tạo phòng họp
2022-03-01 | CH15: Thông báo | Phát triển Service Notification đa kênh, API đánh dấu đã đọc và đếm thông báo chưa xem | FO - BE | Quang | 3 ngày | 2026-10-23 | 2026-10-25 | 2017-02-01 | 0% | Service Notification đa kênh NTD
2026-04-01 | GIAI ĐOẠN 2 & 3 (W3-W9): PHÁT TRIỂN GIAO DIỆN & TÍCH HỢP (DEV FE - MVP & FINAL) | Xây dựng toàn bộ Web/Mobile Kênh NTD; ưu tiên Demo W4 (TN14-16), MVP W7 và Final trước 07/11 |  |  | 44 ngày | 2026-09-24 | 2026-11-06 | 1.2, 1.3 |  | 22 đầu việc FE - Ưu tiên Demo W4 (TN14-16), MVP W7 và Final trước 07/11
2018-04-01 | CH9: Gửi Offer & Quản lý Offer | Phát triển giao diện tạo đề xuất nhận việc và bảng theo dõi trạng thái offer Kênh NTD | FO - FE | Kiên | 4 ngày | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2018-03-01 | 0% | ★ Ưu tiên Demo W4 (T2 28/09)
2019-04-01 | CH13: Nhắn tin với Ứng viên | Phát triển giao diện chat Kênh NTD, khung hiển thị văn bản AI gợi ý và nút xác nhận gửi | FO - FE | Kiên | 4 ngày | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2019-03-01 | 0% | ★ Ưu tiên Demo W4 (T2 28/09)
2020-04-01 | CH16: Trợ lý AI và quản lý tri thức | Phát triển giao diện trợ lý AI và màn hình thiết lập bộ nhớ tri thức AI trên Kênh NTD | FO - FE | Nghĩa | 4 ngày | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2020-03-01 | 0% | ★ Ưu tiên Demo W4 (T2 28/09)
2021-04-01 | CH16: Trợ lý AI và quản lý tri thức | Phát triển màn hình Admin theo dõi hiệu năng và quản trị cấu hình AI toàn hệ thống | BO - FE | Nghĩa | 3 ngày | 2026-09-25 | 2026-09-27 | 2021-03-01 | 0% | ★ Ưu tiên Demo W4 (T2 28/09)
2001-04-01 | CH1: Đăng ký, Đăng nhập & Xác minh CHKD | Phát triển giao diện đăng ký, đăng nhập, form xác thực email và khôi phục mật khẩu | FO - FE | Ngân | 3 ngày | 2026-10-01 | 2026-10-03 | 2001-03-01 | 0% | Giao diện Đăng ký, Đăng nhập, OTP
2002-04-01 | CH1: Đăng ký, Đăng nhập & Xác minh CHKD | Phát triển màn hình quản trị tài khoản NTD và lịch sử đăng nhập | BO - FE | Việt | 3 ngày | 2026-10-02 | 2026-10-04 | 2002-03-01 | 0% | Màn hình Admin quản trị tài khoản NTD
2003-04-01 | CH2: Quản lý Hồ sơ Chủ hộ KD | Phát triển giao diện hồ sơ hộ kinh doanh, form nhập liệu và xem trước hồ sơ | FO - FE | Ngân | 3 ngày | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 2003-03-01 | 0% | Điều kiện cần để tuyển dụng
2004-04-01 | CH2: Quản lý Hồ sơ Chủ hộ KD | Phát triển màn hình kiểm duyệt và xác minh thông tin hộ kinh doanh cho Admin | BO - FE | Việt | 3 ngày | 2026-10-04 | 2026-10-06 | 2004-03-01 | 0% | Màn hình Admin kiểm duyệt cơ sở KD
2005-04-01 | CH14: Trang tổng quan Mobile / Web | Phát triển giao diện Dashboard NTD, tích hợp biểu đồ trực quan và widget lối tắt | FO - FE | Kiên | 3 ngày | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 2005-03-01 | 0% | Dashboard NTD: biểu đồ & widget lối tắt
2006-04-01 | CH3: Đăng tin tuyển dụng (Thủ công) | Phát triển giao diện form tạo tin nhanh Kênh NTD và xử lý validation cơ bản | FO - FE | Kiên | 3 ngày | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 2006-03-01 | 0% | Giao diện form tạo tin nhanh Kênh NTD
2007-04-01 | CH3: Đăng tin tuyển dụng (AI) | Phát triển giao diện tương tác Chatbot AI sinh tin tuyển dụng và form xác nhận | FO - FE | Kiên | 4 ngày | 2026-10-08 | 2026-10-11 | 2007-03-01 | 0% | Khung chat Chatbot AI sinh tin tuyển dụng
2008-04-01 | CH3: Đăng tin tuyển dụng (Hoàn thiện) | Phát triển giao diện form chỉnh sửa hoàn thiện tin, tích hợp Google Maps API | FO - FE | Quang | 3 ngày | 2026-10-09 | 2026-10-11 | 2008-03-01 | 0% | Giao diện sửa tin & Google Maps API
2009-04-01 | CH4: Quản lý danh sách tin & Gia hạn (Vòng đời) | Phát triển giao diện quản lý danh sách tin tuyển dụng và bộ lọc trạng thái Kênh NTD | FO - FE | Ngân | 3 ngày | 2026-10-11 | 2026-10-13 | 2009-03-01 | 0% | Quản lý danh sách tin & Bộ lọc trạng thái
2010-04-01 | CH4: Quản lý danh sách tin & Gia hạn (Vòng đời) | Phát triển màn hình kiểm duyệt và quản lý toàn bộ tin tuyển dụng trên hệ thống cho Admin | BO - FE | Việt | 3 ngày | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 2010-03-01 | 0% | Màn hình Admin kiểm duyệt tin sàn
2011-04-01 | CH4: Quản lý danh sách tin & Gia hạn (Ghim tin) | Phát triển giao diện chọn lịch ghim tin và hiển thị trạng thái ghim trên Kênh NTD | FO - FE | Ngân | 2 ngày | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2011-03-01 | 0% | Giao diện chọn lịch ghim tin NTD
2012-04-01 | CH4: Quản lý danh sách tin & Gia hạn (Ghim tin) | Phát triển màn hình Admin theo dõi và điều chỉnh danh sách tin ghim toàn sàn | BO - FE | Việt | 2 ngày | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2012-03-01 | 0% | Màn hình Admin theo dõi danh sách ghim
2013-04-01 | CH5: Tìm kiếm Ứng viên | Phát triển giao diện danh sách ứng viên gợi ý kèm bộ lọc nâng cao trên Kênh NTD | FO - FE | Kiên | 3 ngày | 2026-10-16 | 2026-10-18 | 2013-03-01 | 0% | Danh sách ứng viên gợi ý & Bộ lọc NTD
2014-04-01 | CH6: Mời Ứng viên ứng tuyển | Phát triển giao diện popup gửi lời mời ứng tuyển trên danh sách ứng viên | FO - FE | Kiên | 2 ngày | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2014-03-01 | 0% | Popup gửi lời mời ứng tuyển NTD
2015-04-01 | CH7: Quản lý đơn ứng tuyển | Phát triển giao diện Pipeline kéo thả (Kanban) và màn hình hồ sơ ứng viên chi tiết | FO - FE | Quang | 4 ngày | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 2015-03-01 | 0% | Giao diện Pipeline Kanban kéo thả NTD
2016-04-01 | CH7: Quản lý đơn ứng tuyển (Đánh giá) | Phát triển giao diện hiển thị đánh giá gợi ý và khung nhập ghi chú nội bộ | FO - FE | Kiên | 3 ngày | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 2016-03-01 | 0% | Giao diện đánh giá & Ghi chú nội bộ
2017-04-01 | CH8: Đặt lịch & Quản lý Phỏng vấn | Phát triển giao diện quản lý lịch phỏng vấn, cập nhật trạng thái buổi phỏng vấn trên Kênh NTD | FO - FE | Quang | 3 ngày | 2026-10-23 | 2026-10-25 | 2017-03-01 | 0% | Tính năng trọng tâm - Quản lý lịch phỏng vấn
2022-04-01 | CH15: Thông báo | Phát triển giao diện Notification Center và bộ lọc thông báo trên Kênh NTD | FO - FE | Kiên | 3 ngày | 2026-10-26 | 2026-10-28 | 2022-03-01 | 0% | Notification Center & Bộ lọc thông báo

## WBS_HocSinhSinhVien
KẾ HOẠCH BÓC TÁCH WBS VÀ PHÂN BỔ CÔNG VIỆC - PHÂN HỆ HỌC SINH - SINH VIÊN
TỔNG SỐ ĐẦU VIỆC WBS |  | NHÓM TÍNH NĂNG CHÍNH |  | TÁC VỤ BA & UI/UX |  | TÁC VỤ DEV (BE & FE) |  | TIẾN ĐỘ TRUNG BÌNH
60 |  | 15 |  | 30 |  | 30
WBS | Phân hệ / Nhóm tính năng | Đầu việc & Hạng mục chi tiết | Phân loại công việc (Role) | Phụ trách (Resource) | Thời lượng (Duration) | Bắt đầu (Start) | Kết thúc (Finish) | Phụ thuộc (Predecessor) | Tiến độ (% Complete) | Ghi chú
2 | PHÂN HỆ HỌC SINH - SINH VIÊN (ỨNG VIÊN) | Toàn bộ tính năng tìm việc, quản lý hồ sơ và ứng tuyển cho Học sinh - Sinh viên |  |  | 55 ngày | 2026-09-14 | 2026-11-07 | - |  | 15 nhóm tính năng SV (theo SRS)
2026-01-02 | GIAI ĐOẠN 1 (W2-W5): PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ & TÀI LIỆU SRS (BA - CHECKPOINT 1) | Hoàn thiện SRS quy trình tìm việc, ma trận tính năng ứng viên phục vụ Checkpoint 1 (W5) |  |  | 21 ngày | 2026-09-14 | 2026-10-04 | - |  | 15 đầu việc BA - Đạt mốc Checkpoint 1 (W5)
2001-01-02 | SV1: Đăng ký, Đăng nhập & Bảo mật tài khoản | Phân tích yêu cầu và viết SRS xác thực tài khoản ứng viên HS/SV | BA | Việt | 3 ngày | 2026-09-14 | 2026-09-16 | - | 0% | SRS xác thực tài khoản ứng viên HS/SV
2002-01-02 | SV2: Quản lý Hồ sơ tìm việc | Viết SRS quản lý hồ sơ ứng viên (khung giờ rảnh, kinh nghiệm, kỹ năng part-time) | BA | Việt | 3 ngày | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 2001-01-02 | 0% | SRS hồ sơ ứng viên & ca rảnh part-time
2014-01-02 | SV14: Trang tổng quan tìm việc (Dashboard) | Xác định các chỉ số thống kê tìm việc cho sinh viên và viết SRS Dashboard HS/SV | BA | Việt | 4 ngày | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 2001-01-02 | 0% | Ưu tiên Demo W4 (T2 28/09)
2015-01-02 | SV15: Thông báo (Notification Center) | Viết SRS ma trận sự kiện thông báo gửi đến ứng viên (push notification, email) | BA | Việt | 4 ngày | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 2001-01-02 | 0% | Ưu tiên Demo W4 (T2 28/09)
2003-01-02 | SV3: Thiết lập quyền riêng tư liên hệ | Viết SRS ma trận quyền xem thông tin liên hệ (SĐT, Email, Mạng xã hội) | BA | Việt | 3 ngày | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 2002-01-02 | 0% | Ma trận quyền xem thông tin liên hệ
2004-01-02 | SV4: Khai báo trạng thái sẵn sàng tìm việc | Viết SRS trạng thái 'Đang tìm việc' (Readiness) và ảnh hưởng đến thuật toán Matching | BA | Việt | 2 ngày | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2002-01-02 | 0% | SRS trạng thái sẵn sàng tìm việc
2005-01-02 | SV5: Khám phá & Tìm kiếm việc làm | Viết SRS bộ lọc tìm kiếm việc làm theo ca linh hoạt, vị trí và mức lương | BA | Việt | 3 ngày | 2026-09-18 | 2026-09-20 | 2002-01-02 | 0% | Bộ lọc tìm kiếm việc làm theo ca linh hoạt
2006-01-02 | SV6: Xem việc làm theo vị trí bản đồ | Viết SRS định vị GPS, tính bán kính khoảng cách từ nơi ở của HS/SV đến nơi làm việc | BA | Việt | 3 ngày | 2026-09-20 | 2026-09-22 | 2005-01-02 | 0% | SRS định vị GPS & Bán kính khoảng cách
2007-01-02 | SV7: Nhận gợi ý việc làm phù hợp | Xây dựng thuật toán Matching tin tuyển dụng với hồ sơ năng lực và lịch rảnh của HS/SV | BA | Việt | 3 ngày | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 2005-01-02 | 0% | Matching tin tuyển dụng với lịch rảnh
2008-01-02 | SV8: Ứng tuyển công việc | Viết SRS quy trình nộp đơn, lưu snapshot hồ sơ ứng tuyển và chống spam nộp đơn | BA | Việt | 3 ngày | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 2005-01-02 | 0% | Quy trình nộp đơn & Snapshot ứng tuyển
2009-01-02 | SV9: Nhận lời mời ứng tuyển | Viết SRS luồng tiếp nhận lời mời việc, quyền chấp nhận hoặc từ chối lời mời | BA | Việt | 3 ngày | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 2008-01-02 | 0% | Luồng tiếp nhận & Quyết định lời mời việc
2010-01-02 | SV10: Quản lý đơn ứng tuyển | Viết SRS theo dõi trạng thái đơn ứng tuyển và quy định hủy/rút đơn nộp | BA | Việt | 3 ngày | 2026-09-24 | 2026-09-26 | 2008-01-02 | 0% | Theo dõi trạng thái đơn nộp & Rút đơn
2011-01-02 | SV11: Quản lý Offer | Viết SRS quy trình tiếp nhận thư mời làm việc (Offer) và xác nhận điện tử | BA | Việt | 3 ngày | 2026-09-25 | 2026-09-27 | 2010-01-02 | 0% | Quy trình tiếp nhận offer nhận việc
2012-01-02 | SV12: Theo dõi & Tham gia Phỏng vấn | Viết SRS quản lý lịch phỏng vấn cho ứng viên, cơ chế đồng bộ Google Calendar | BA | Việt | 3 ngày | 2026-09-26 | 2026-09-28 | 2010-01-02 | 0% | Lịch phỏng vấn & Sync Google Calendar
2013-01-02 | SV13: Nhắn tin với Nhà tuyển dụng | Viết SRS kênh trao đổi trực tiếp giữa HS/SV và NTD theo ngữ cảnh hồ sơ ứng tuyển | BA | Việt | 3 ngày | 2026-09-27 | 2026-09-29 | 2008-01-02 | 0% | Kênh trao đổi trực tiếp HS/SV và NTD
2026-02-02 | GIAI ĐOẠN 1 (W2-W5): THIẾT KẾ TRẢI NGHIỆM & GIAO DIỆN (UI/UX - CHECKPOINT 1) | Thiết kế giao diện tìm việc, bản đồ, chuẩn bị Prototype Demo lớp học & Checkpoint 1 |  |  | 21 ngày | 2026-09-17 | 2026-10-07 | 2026-01-02 |  | 15 đầu việc UI/UX - Phục vụ Demo & Checkpoint 1 (W5)
2001-02-02 | SV1: Đăng ký, Đăng nhập & Bảo mật tài khoản | Thiết kế UI/UX luồng đăng ký, đăng nhập, xác thực email và đổi mật khẩu trên Mobile/Web | UI/UX | Ngân | 3 ngày | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2001-01-02 | 0% | Flow đăng ký, đăng nhập trên Mobile/Web
2002-02-02 | SV2: Quản lý Hồ sơ tìm việc | Thiết kế UI/UX trang hồ sơ cá nhân HS/SV, form chọn ca rảnh theo tuần và khu vực | UI/UX | Ngân | 3 ngày | 2026-09-18 | 2026-09-20 | 2002-01-02 | 0% | Trang hồ sơ cá nhân HS/SV & Chọn ca rảnh
2003-02-02 | SV3: Thiết lập quyền riêng tư liên hệ | Thiết kế UI/UX màn hình cài đặt quyền riêng tư và hiển thị chế độ che số liên lạc | UI/UX | Ngân | 2 ngày | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2003-01-02 | 0% | Màn hình cài đặt quyền riêng tư SĐT
2014-02-02 | SV14: Trang tổng quan tìm việc (Dashboard) | Thiết kế UI/UX Dashboard tìm việc: thẻ đếm đơn, lịch phỏng vấn gần nhất và việc lưu | UI/UX | Ngân | 3 ngày | 2026-09-19 | 2026-09-21 | 2014-01-02 | 0% | Ưu tiên Demo W4 (T2 28/09)
2015-02-02 | SV15: Thông báo (Notification Center) | Thiết kế UI/UX trung tâm thông báo và thông báo đẩy (push banner) trên mobile/web | UI/UX | Ngân | 3 ngày | 2026-09-19 | 2026-09-21 | 2015-01-02 | 0% | Ưu tiên Demo W4 (T2 28/09)
2004-02-02 | SV4: Khai báo trạng thái sẵn sàng tìm việc | Thiết kế UI/UX nút toggle trạng thái tìm việc nổi bật và popup hướng dẫn | UI/UX | Ngân | 2 ngày | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2004-01-02 | 0% | Nút toggle trạng thái tìm việc nổi bật
2005-02-02 | SV5: Khám phá & Tìm kiếm việc làm | Thiết kế UI/UX trang tìm kiếm việc làm, bộ lọc nâng cao và trang chi tiết công việc | UI/UX | Ngân | 3 ngày | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 2005-01-02 | 0% | Trang tìm kiếm việc làm & Bộ lọc ca làm
2006-02-02 | SV6: Xem việc làm theo vị trí bản đồ | Thiết kế UI/UX màn hình Bản đồ việc làm, marker tin tuyển dụng và popup tóm tắt tin | UI/UX | Ngân | 3 ngày | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 2006-01-02 | 0% | Màn hình Bản đồ việc làm & Marker tin
2007-02-02 | SV7: Nhận gợi ý việc làm phù hợp | Thiết kế UI/UX mục 'Việc làm gợi ý cho bạn', badge mức độ phù hợp (%) | UI/UX | Ngân | 3 ngày | 2026-09-24 | 2026-09-26 | 2007-01-02 | 0% | Mục Việc làm gợi ý & Badge độ phù hợp
2008-02-02 | SV8: Ứng tuyển công việc | Thiết kế UI/UX popup xác nhận nộp đơn ứng tuyển và đính kèm thư giới thiệu | UI/UX | Ngân | 2 ngày | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2008-01-02 | 0% | Popup xác nhận nộp đơn ứng tuyển
2009-02-02 | SV9: Nhận lời mời ứng tuyển | Thiết kế UI/UX trang danh sách lời mời ứng tuyển kèm lời nhắn của nhà tuyển dụng | UI/UX | Ngân | 2 ngày | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2009-01-02 | 0% | Trang danh sách lời mời việc làm NTD
2010-02-02 | SV10: Quản lý đơn ứng tuyển | Thiết kế UI/UX trang lịch sử ứng tuyển, timeline trạng thái xử lý từng hồ sơ | UI/UX | Ngân | 3 ngày | 2026-09-27 | 2026-09-29 | 2010-01-02 | 0% | Trang lịch sử ứng tuyển & Timeline trạng thái
2011-02-02 | SV11: Quản lý Offer | Thiết kế UI/UX trang chi tiết offer: thông tin lương thưởng, ca làm và nút phản hồi | UI/UX | Ngân | 2 ngày | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2011-01-02 | 0% | Trang chi tiết offer & Nút phản hồi nhận việc
2012-02-02 | SV12: Theo dõi & Tham gia Phỏng vấn | Thiết kế UI/UX thẻ lịch hẹn phỏng vấn, nút tham gia họp trực tuyến và nhắc lịch | UI/UX | Ngân | 3 ngày | 2026-09-29 | 2026-10-01 | 2012-01-02 | 0% | Thẻ lịch hẹn phỏng vấn & Nhắc lịch
2013-02-02 | SV13: Nhắn tin với Nhà tuyển dụng | Thiết kế UI/UX khung chat thời gian thực cho ứng viên HS/SV | UI/UX | Ngân | 3 ngày | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 2013-01-02 | 0% | Khung chat thời gian thực HS/SV
2026-03-02 | GIAI ĐOẠN 2 & 3 (W3-W9): PHÁT TRIỂN BACKEND & CƠ SỞ DỮ LIỆU (DEV BE - MVP & FINAL) | Xây dựng API ứng viên; ưu tiên API Demo W4 (SV16-17), hoàn thiện MVP W7 và Final trước 07/11 | Nhóm ưu tiên | Quang | 44 ngày | 2026-09-22 | 2026-11-04 | 2.1, 2.2 |  | 15 đầu việc BE - Ưu tiên Demo W4 (SV16-17), MVP W7 và Final trước 07/11
2014-03-02 | SV14: Trang tổng quan tìm việc (Dashboard) | Phát triển API tổng hợp số liệu Dashboard tìm việc của ứng viên | FO - BE | Nghĩa | 4 ngày | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 2014-02-02 | 0% | ★ Ưu tiên Demo W4 (T2 28/09)
2015-03-02 | SV15: Thông báo (Notification Center) | Phát triển Service Push Notification đến ứng viên, API đánh dấu đã xem | FO - BE | Quang | 4 ngày | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 2015-02-02 | 0% | ★ Ưu tiên Demo W4 (T2 28/09)
2001-03-02 | SV1: Đăng ký, Đăng nhập & Bảo mật tài khoản | Phát triển API đăng ký, đăng nhập ứng viên, cấp token xác thực và gửi OTP email | FO - BE | Quang | 3 ngày | 2026-09-29 | 2026-10-01 | 2001-02-02 | 0% | API Auth HS/SV & OTP email
2002-03-02 | SV2: Quản lý Hồ sơ tìm việc | Phát triển API cập nhật thông tin cá nhân HS/SV, khung giờ rảnh và kỹ năng | FO - BE | Quang | 3 ngày | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 2002-02-02 | 0% | API Hồ sơ HS/SV & Ca rảnh part-time
2003-03-02 | SV3: Thiết lập quyền riêng tư liên hệ | Phát triển API cấu hình ma trận quyền riêng tư và che số liên lạc của ứng viên | FO - BE | Nghĩa | 2 ngày | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2003-02-02 | 0% | API Cấu hình quyền riêng tư & Che SĐT
2004-03-02 | SV4: Khai báo trạng thái sẵn sàng tìm việc | Phát triển API cập nhật trạng thái tìm việc và cập nhật danh sách ứng viên mở | FO - BE | Nghĩa | 2 ngày | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2004-02-02 | 0% | API Cập nhật trạng thái đang tìm việc
2005-03-02 | SV5: Khám phá & Tìm kiếm việc làm | Phát triển API tìm kiếm, lọc tin tuyển dụng và API chi tiết công việc đang mở | FO - BE | Nghĩa | 3 ngày | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 2005-02-02 | 0% | API Tìm kiếm & Lọc việc làm theo ca
2006-03-02 | SV6: Xem việc làm theo vị trí bản đồ | Phát triển API truy vấn công việc theo bán kính địa lý (Geo-query) và tọa độ | FO - BE | Quang | 3 ngày | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 2006-02-02 | 0% | API Geo-query bán kính & Tọa độ bản đồ
2007-03-02 | SV7: Nhận gợi ý việc làm phù hợp | Phát triển API gợi ý việc làm cá nhân hóa theo hồ sơ và hành vi tìm kiếm | FO - BE | Nghĩa | 3 ngày | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 2007-02-02 | 0% | API Matching việc làm cá nhân hóa HS/SV
2008-03-02 | SV8: Ứng tuyển công việc | Phát triển API nộp đơn ứng tuyển, kiểm tra điều kiện ứng tuyển và ghi nhận snapshot | FO - BE | Nghĩa | 3 ngày | 2026-10-09 | 2026-10-11 | 2008-02-02 | 0% | API Nộp đơn ứng tuyển & Snapshot hồ sơ
2009-03-02 | SV9: Nhận lời mời ứng tuyển | Phát triển API lấy danh sách lời mời và API phản hồi (Đồng ý ứng tuyển / Bỏ qua) | FO - BE | Nghĩa | 3 ngày | 2026-10-11 | 2026-10-13 | 2009-02-02 | 0% | API Lấy danh sách & Phản hồi lời mời việc
2010-03-02 | SV10: Quản lý đơn ứng tuyển | Phát triển API truy vấn danh sách đơn đã nộp, tiến trình và API rút hồ sơ | FO - BE | Quang | 3 ngày | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 2010-02-02 | 0% | API Quản lý đơn đã nộp & Rút hồ sơ
2011-03-02 | SV11: Quản lý Offer | Phát triển API xem chi tiết offer và API gửi phản hồi (Chấp nhận / Từ chối kèm lý do) | FO - BE | Quang | 3 ngày | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2011-02-02 | 0% | API Xem chi tiết & Phản hồi offer nhận việc
2012-03-02 | SV12: Theo dõi & Tham gia Phỏng vấn | Phát triển API lấy danh sách lịch hẹn phỏng vấn sắp tới và cập nhật xác nhận tham gia | FO - BE | Quang | 3 ngày | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 2012-02-02 | 0% | API Lịch phỏng vấn & Xác nhận tham gia
2013-03-02 | SV13: Nhắn tin với Nhà tuyển dụng | Phát triển WebSocket chat cho ứng viên, API gửi/nhận tin nhắn và lịch sử trò chuyện | FO - BE | Nghĩa | 3 ngày | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 2013-02-02 | 0% | WebSocket Chat ứng viên HS/SV
2026-04-02 | GIAI ĐOẠN 2 & 3 (W3-W9): PHÁT TRIỂN GIAO DIỆN & TÍCH HỢP (DEV FE - MVP & FINAL) | Xây dựng giao diện HS/SV; ưu tiên Demo W4 (SV16-17), hoàn thiện MVP W7 và Final trước 07/11 |  |  | 44 ngày | 2026-09-24 | 2026-11-06 | 2.2, 2.3 |  | 15 đầu việc FE - Ưu tiên Demo W4 (SV16-17), MVP W7 và Final trước 07/11
2014-04-02 | SV14: Trang tổng quan tìm việc (Dashboard) | Phát triển giao diện Dashboard cá nhân cho HS/SV trên Kênh người tìm việc | FO - FE | Kiên | 4 ngày | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2014-03-02 | 0% | ★ Ưu tiên Demo W4 (T2 28/09)
2015-04-02 | SV15: Thông báo (Notification Center) | Phát triển giao diện Notification Center và bộ lọc thông báo trên Kênh HS/SV | FO - FE | Kiên | 4 ngày | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2015-03-02 | 0% | ★ Ưu tiên Demo W4 (T2 28/09)
2001-04-02 | SV1: Đăng ký, Đăng nhập & Bảo mật tài khoản | Phát triển giao diện đăng ký, đăng nhập ứng viên, xác thực OTP email và đổi mật khẩu | FO - FE | Kiên | 3 ngày | 2026-10-01 | 2026-10-03 | 2001-03-02 | 0% | Giao diện Đăng ký, Đăng nhập, OTP email
2002-04-02 | SV2: Quản lý Hồ sơ tìm việc | Phát triển giao diện hồ sơ cá nhân HS/SV, form chọn ca rảnh theo tuần và khu vực | FO - FE | Kiên | 3 ngày | 2026-10-02 | 2026-10-04 | 2002-03-02 | 0% | Form hồ sơ HS/SV & Chọn ca rảnh tuần
2003-04-02 | SV3: Thiết lập quyền riêng tư liên hệ | Phát triển giao diện cài đặt quyền riêng tư và hiển thị chế độ bảo mật liên lạc | FO - FE | Việt | 2 ngày | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2003-03-02 | 0% | Giao diện cài đặt bảo mật liên lạc HS/SV
2004-04-02 | SV4: Khai báo trạng thái sẵn sàng tìm việc | Phát triển switch trạng thái tìm việc trên trang cá nhân/dashboard HS/SV | FO - FE | Việt | 2 ngày | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2004-03-02 | 0% | Switch trạng thái tìm việc trên profile
2005-04-02 | SV5: Khám phá & Tìm kiếm việc làm | Phát triển giao diện tìm kiếm việc làm, thanh lọc đa tiêu chí và trang chi tiết tin | FO - FE | Kiên | 3 ngày | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 2005-03-02 | 0% | Giao diện tìm việc & Thanh lọc đa tiêu chí
2006-04-02 | SV6: Xem việc làm theo vị trí bản đồ | Tích hợp Mapbox/Google Maps hiển thị cụm vị trí việc làm và chỉ dẫn đường đi | FO - FE | Quang | 3 ngày | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 2006-03-02 | 0% | Tích hợp Mapbox/Google Maps vị trí việc làm
2007-04-02 | SV7: Nhận gợi ý việc làm phù hợp | Phát triển component danh sách việc làm phù hợp trên trang chủ HS/SV | FO - FE | Kiên | 3 ngày | 2026-10-09 | 2026-10-11 | 2007-03-02 | 0% | Component danh sách việc làm phù hợp trang chủ
2008-04-02 | SV8: Ứng tuyển công việc | Phát triển giao diện nút ứng tuyển nhanh và modal nhập thư nguyện vọng ngắn | FO - FE | Kiên | 3 ngày | 2026-10-11 | 2026-10-13 | 2008-03-02 | 0% | Giao diện nút ứng tuyển nhanh & Modal nguyện vọng
2009-04-02 | SV9: Nhận lời mời ứng tuyển | Phát triển giao diện danh sách lời mời việc làm và thao tác phản hồi nhanh | FO - FE | Việt | 2 ngày | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2009-03-02 | 0% | Danh sách lời mời việc làm & Phản hồi nhanh
2010-04-02 | SV10: Quản lý đơn ứng tuyển | Phát triển giao diện quản lý đơn ứng tuyển, timeline trạng thái và nút rút đơn | FO - FE | Quang | 3 ngày | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 2010-03-02 | 0% | Giao diện quản lý đơn ứng tuyển & Timeline
2011-04-02 | SV11: Quản lý Offer | Phát triển giao diện xem chi tiết offer và popup xác nhận phản hồi nhận việc | FO - FE | Kiên | 3 ngày | 2026-10-16 | 2026-10-18 | 2011-03-02 | 0% | Xem chi tiết offer & Xác nhận nhận việc
2012-04-02 | SV12: Theo dõi & Tham gia Phỏng vấn | Phát triển giao diện lịch biểu phỏng vấn và tích hợp mở link phòng họp trực tuyến | FO - FE | Quang | 3 ngày | 2026-10-18 | 2026-10-20 | 2012-03-02 | 0% | Lịch biểu phỏng vấn & Mở link họp trực tuyến
2013-04-02 | SV13: Nhắn tin với Nhà tuyển dụng | Phát triển giao diện hộp thoại chat với nhà tuyển dụng trên Kênh HS/SV | FO - FE | Kiên | 3 ngày | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 2013-03-02 | 0% | Hộp thoại chat với nhà tuyển dụng HS/SV

## Trang tính1
Nhân sự | Số lượng task | Tỷ lệ (%)
Việt | 43 | 29.1%
Ngân | 38 | 25.7%
Quang | 26 | 17.6%
Kiên | 22 | 14.9%
Nghĩa | 19 | 12.8%
Tổng cộng | 148 | 100%